**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района за 2018 год**

В соответствии с постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 3 сентября 2014 года № 336 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района» финансовой службой администрации проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2018 году на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района реализовывалось 11 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденного постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 1 сентября 2014 года № 328 ( с изменениями от 28 июля 2017 года № 146).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год был предусмотрен в сумме 45746,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств из краевого бюджета 9422,8 тыс. рублей, местного бюджета 36323,3 тыс. рублей. Фактически исполнено за 2018 год 43060,1 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 9285,0 тыс. рублей, местного бюджета 33775,1 тыс. рублей.

Таблица № 1

( тыс. руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель | Фактическое исполнение | Исполнение (%) |
| 1. | Развитие гражданского общества | 1219,9 | 1218,2 | 99,9 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта | 2716,9 | 2695,8 | 99,2 |
| 3. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 15,0 | 14,8 | 98,7 |
| 4. | Казачество | 21,6 | 21,6 | 100,0 |
| 5. | Обеспечение безопасности населения | 1012,5 | 1012,5 | 100,0 |
| 6. | Развитие культуры | 17492,8 | 17492,8 | 98,1 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 22416,3 | 20081,6 | 90,0 |
| 8. | Информационное общество | 681,1 | 680,7 | 99,9 |
| 9. | Молодежь | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| 10. | Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 11. | Формирование современной городской среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 45746,1 | 43060,1 | 94,1 |

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| 1. | Развитие гражданского общества | 58 | 56 | 96,6 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта | 19 | 19 | 100 |
| 3. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 410 | 337 | 76,0 |
| 4. | Казачество | 18 | 18 | 100 |
| 5. | Обеспечение безопасности населения | 611 | 595 | 97,4 |
| 6. | Развитие культуры | 160804 | 160804 | 100 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 513 | 558 | 108,8 |
| 8. | Информационное общество | 10 | 10 | 100,0 |
| 9. | Молодежь | 142 | 142 | 100,0 |
| 10. | Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур | 4 | 4 | 100,0 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на 2018-2020 годы**

Сохранение стабильности в сфере общественных отношений является важнейшим условием устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности поселения. В этой связи обеспечению конструктивного диалога в общественной, политической, межнациональной и межконфессиональной сферах уделяется повышенное внимание.

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 31 августа 2017 года № 161 утверждена муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2018-2020 годы ( с изменениями от 16 августа 2018 года № 167, от 10 октября 2018 года № 198, от 28 января 2019 года № 13).

Основными целями и задачами данной программы являются:

осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на решение социально значимых проблем населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содействие формированию институтов гражданского общества на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

совершенствование механизмов управления развитием Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение активности участия общественных объединений в решении социально значимых проблем населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

расширение числа жителей района, вовлекаемых в решение социально значимых проблем Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

стимулирование и использование инициатив, перспективных предложений общественности для решения социально значимых проблем;

формирование механизмов конструктивного сотрудничества органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и общественных объединений;

создание условий для стабильного социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района посредством профессионального развития и подготовки кадров органов управления, лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

повышение эффективности и результативности муниципальной службы, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;

формирование кадрового состава органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района из числа студентов высших учебных заведений, расположенных в Краснодарском крае.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Подпрограмма предусматривает предоставление общественным объединениям за счет средств местного бюджета субсидий для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района (субсидия на выплату материальной помощи председателю первичной ветеранской организации Парковского сельского поселения Тихорецкого района) путем заключения договора на предоставление субсидии общественным организациям, выплату пенсии за выслугу лет отдельным категориям работников Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-459,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -459,4 тыс. рублей, что составляет 100%.

*Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018 - 2020 годы*

Основными направлениями реализации мероприятий подпрограммы

являются создание условий для стабильного социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района посредством профессионального развития и подготовки кадров органов управления;

обеспечения организации и проведения производственной практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы – профессиональное развитие и подготовка кадров органов управления, лиц, включенных в резерв управленческих кадров; формирование кадрового состава органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района из числа студентов высших учебных заведений, расположенных в Краснодарском крае; повышение эффективности и результативности муниципальной службы, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы, проведение диспансеризации муниципальных служащих.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-45,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -44,9 тыс. рублей, что составляет 99,8%.

[*Подпрограмма*](#sub_20000) *«Поддержка территориального общественного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Основной целью подпрограммы является активизация и поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления на территории поселения, повышения заинтересованности жителей поселения в решении вопросов местного значения.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-294,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -294,1 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Вышеуказанные средства направлены на компенсационные выплаты руководителям органов местного самоуправления.

*Подпрограмма «Проведение праздничных мероприятий и знаменательных дат Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы.*

Основной целью настоящей программы является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-377,1 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -376,6 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

*Подпрограмма «Улучшение условий работы и охраны труда администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Основной целью настоящей подпрограммы является сохранение жизни и здоровья работников, профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также обеспечение улучшения качества работы за счет приобретения новых шкафов, новых кресел для компьютерной техники, настольных ламп, сплит-системы.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-34,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -34,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Основной целью настоящей подпрограммы является формирование позитивного имиджа Парковского сельского поселения Тихорецкого района, комфортного для проживания представителей любой национальности. Разработка программы вызвана необходимостью сохранения стабильной общественно-политической обстановки и раннего предупреждения конфликтов в Парковском сельском поселении Тихорецкого района, в частности в сфере межнациональных отношений.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-10,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -9,2 тыс. рублей, что оставляет 92,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,9% признать уровень выполнения муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества на 2018-2020 годы» в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы**

Муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорт» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 сентября 2017 года № 173( с изменениями от 12 марта 2018 года № 51, от 4 июня 2018 года № 124, от 15 октября 2018 года № 201, от 28 января 2019 года № 14).

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В числе главных направлений развития физической культуры и спорта являются:

-организация работы среди детей и подростков по месту жительства населения;

-пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и информирование жителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района о состоянии дел в этой области;

-создания необходимой материально-технической базы;

-финансовое обеспечение деятельности МКУ «Спортивный зал поселка Паркового» Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Однако уровень развития физической культуры и спорта в поселении еще не в полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы поселения на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения качества жизни населения края.

Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения края. Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. Третьей проблемой является недостаточно развитая материально-техническая спортивная база. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, способствует повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала

Объем финансирования программы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-2716,9 тыс. рублей . Израсходовано за 2018 год -2695,5 тыс. рублей, что составляет 99,2%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2018 год исполнены на 99,2%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,2%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта на 2018-2020 годы» в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2018-2020 годы**

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 31 августа 2017 года № 160 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2018-2020 годы ( с изменениями от 19 февраля 2018 года, от 7 декабря 2018 года № 233, от 28 января 2019 года № 15).

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-15,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -14,8 тыс. рублей, что составляет 98,7%.

Реализован комплекс следующих мероприятий: организовано и проведено 2 конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 98,7%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным, хотя количество субъектов малого и среднего предпринимательства ( план 410, факт 337) сократилось и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Казачество» на 2018-2020 годы**

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 31 августа 2017 года № 162 утверждена муниципальная программа «Казачество» на 2018-2020 годы ( с изменениями от 4 июня 2018 года № 122).

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-21,6 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -21,6 тыс. рублей, что составляет 100%.

Реализован комплекс следующих мероприятий: приобретена форма для Парковского хуторского общества и компьютерная техника (принтер и монитор).

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2018 год исполнены на 100%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Казачество» на 2018 -2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы**

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 31 августа 2017 года № 163 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы ( с изменениями от 12 марта 2018 года № 52, от 4 июня 2018 года № 123, от 16 августа 2018 года № 168, от 15 октября 2018 года № 201, от 28 января 2019 года № 14).

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-1012,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -1012,5 тыс. рублей, что составляет 100%.

Целями муниципальной программы являются:

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

защита населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

повышение безопасности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания технических и технологических условий для повышения обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений;

максимальное снижение уровня коррупции на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение эффективности системы противодействия коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы.*

Подпрограмма направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение квалификации ответственных специалистов администрации по чрезвычайным ситуациям;

переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, ответственных специалистов по гражданской обороне;

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-1,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -1,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

*Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-937,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -937,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Реализован комплекс следующих мероприятий:

-техническое обслуживание пожарной сигнализации -15,6 тыс. рублей;

-обучение пожарной безопасности, изготовление стенда, баннера, оказание услуги в области пожарной безопасности – 46,1 тыс. рублей;

-приобретение табличек ПГ-5,6 тыс. рублей;

-приобретение измельчителя веток, сучьев и водораздатчика ВУ-З М – 870,2 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-4,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -4,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Реализован комплекс следующих мероприятий:

- приобретение значков- 2,5 тыс. рублей;

-изготовление и распространение памяток, листовок – 2,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Подпрограмма направлена на реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-46,6 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -46,6 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Реализован комплекс следующих мероприятий:

-изготовление плакатов, листовок- 2,0 тыс. рублей;

-приобретение бумаги- 13,4 тыс. рублей;

-обучение на курсах повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих – 31,2 тыс. рублей.

*Подпрограмма Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы*

Подпрограмма направлена на реализацию обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-4,8 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -4,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.

Изготовлены запрещающие знаки для водоемов.

*Подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Подпрограмма направлена на создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ;

проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;

распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет-18,1 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год -18,1 тыс. рублей, что составляет 100 %.

-Приобретено печатной продукции антинаркотической направленности (календари, карманные блокноты) на сумму –11,8 тыс. рублей;

-изготовление стенда «За здоровый образ жизни» – на сумму 3,8 тыс. рублей;

-приобретение призов – 2,5 тыс. рублей.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2018 год исполнены на 100,0.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100,0%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение безопасности населения» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 сентября года № 2017 года (в редакции от 24 января 2018 года № 21, от 12 марта 2018 года № 50, от 16 августа 2018 года № 171, от 3 октября 2018 года № 194).

В Парковском сельском поселении Тихорецкого района функционирует одно МКУ «СДК Парковского СПТР» и одна МКУК «СБС» Парковского СПТР.

Объем финансирования программы составляет- краевой бюджет 6522,8 тыс. рублей, местный бюджет 10970,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год – краевой бюджет 6385,0 тыс. рублей, местный бюджет 10779,9 тыс. рублей , что составляет 98,1%.

Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной, концертно-гастрольной деятельности на должном уровне необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности;

-повышение эффективности управления в сфере культуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

В рамках мероприятий программы из краевого бюджета были предоставлены межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам культуры до уровня средне краевого в сумме 6522,8 тыс. рублей, израсходовано за 2018 год – 6385,0 тыс. рублей, в том числе:

-МКУК «СБС» Парковского с/п ТР-1714,6 тыс. рублей;

-МКУ «СДК» Парковского СПТР- 4670,4 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета выделено на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения культуры «Сельская библиотечная система» Парковского сельского поселения Тихорецкого района в сумме 2796,1 тыс. рублей, израсходовано за 2018 год 2686,7 тыс. рублей, т.е. 96,1%.

За отчетный период в сельских и детской библиотеках было подготовлено и проведено по основным направлениям работы 108 мероприятий. Присутствовало на мероприятиях 5381 человек. В библиотечной системе действует 4 кружка любительского объединения.

В 2018 году библиотеки приняли участие в 14 конкурсах различного уровня, были размещены информационные материалы в СМИ – газете «Тихорецкие вести», на сайте администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 101 материал, социальных сетях «Одноклассники».

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» предусмотрено по смете на 2018 год из местного бюджета 8118,9 тыс. рублей, из краевого бюджета – 4750,6 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год - средства местного бюджета – 8051,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета 4670,4 тыс. рублей или 98,8%.

В части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры процент роста 120,7% выполнен.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2018-2020 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год составила 98,1%.

В сельском Доме культуры работают 24 клубных формирования в которых занимается 397 детей и подростков. Функционирует 11 творческих коллективов. Коллективы Дома культуры приняли участие в 14 краевых фестивалях и конкурсах. Вокальные и хореографические коллективы принимают активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях, проводимых не только в поселении, но и в Тихорецком районе, Краснодарском крае.

Три коллектива имеют звания «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».

За 2018 год было проведено 424 мероприятия по всем направлениям, из них 201 для детей, 95 - для молодежи. В 2018 году был выполнен капитальный ремонт зрительного зала Дома Культуры, на который из местного бюджета выделено 1893,3 тыс. рублей, также произведен капитальный ремонт системы отопления, текущий ремонт фасада здания, приобретены люстра и бра в зрительный зал, своими силами произведен текущий ремонт двух фойе здания, косметический ремонт хореографического зала, установлены деревянные двери в количестве 5 шт, электрокарниз.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 98,1% признать уровень выполнения муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 31 августа года № 165 (в редакции от 23 марта 2018 года № 53, от 21 мая 2018 года № 110, от 16 августа 2018 года № 170, от 10 октября 2018 года № 199,от 28 января 2019 года № 11).

Объем финансирования программы составляет-краевой бюджет 2900,0 тыс. рублей, местный бюджет 19516,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год краевой бюджет 2900,0 тыс. рублей, местный бюджет 17181,6 тыс. рублей ,что составляет 90,0%.

Программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

совершенствование системы комплексного благоустройства Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

эффективное использование энергетических ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг;

развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

По итогам краевого смотра-конкурса за 2017 год нашему поселению как победителю, занявшему 2-ое место выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 2900,0 тыс. рублей на тепло-водоснабжение, водоотведение и газоснабжение, поэтому в данной программе предусмотрены следующие мероприятия с участием краевых средств:

-проведен капитальный ремонт трубопроводов отопления, обратного трубопровода ГВС и теплоизоляционных сетей по ул. Дружбы, ул. Гагарина в пос. Парковом общей протяженностью429 метров на сумму -1463,6 тыс. рублей;

-проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Восточном, пос. Западном общей протяженностью 380 п.м. на сумму – 186,2 тыс. рублей;

-проведен капитальный ремонт теплотрассы в парковой зоне общей протяженностью 262 п.м. на сумму – 830,0 тыс. рублей;

-строительство распределительного газопровода среднего давления по ул. Егорова п пос. Садовом общей протяженностью 260 п .м на сумму 118,0 тыс. рублей;

-строительство распределительного газопровода среднего давления по пер. Дачному в пос. Садовом общей протяженностью 276,5 п.м. на сумму – 112,3 тыс. рублей;

-приобретено материалов для ремонта теплотрасс на сумму – 703,4 тыс. рублей;

-приобретено материалов для ремонта сетей водоснабжения, приобретение насосов на сумму 412,5 тыс. рублей;

-установлена колючая проволока на водозаборе, разработана схема газоснабжения -812,1 тыс. рублей;

-разработана проектная документация, сметы, пройдена экспертиза на строительство газопроводов- 531,8 тыс. рублей;

-за изготовление проектной документации по капитальному ремонту теплотрасс, замене дымовой трубы на котельной – 171,6 тыс. рублей;

-за монтаж трубы, строительный контроль и техническую диагностику котлов – 101,0 тыс. рублей.

На данные мероприятия из местного бюджета в 2018 году выделено – 1862,5 тыс. рублей, из краевого бюджета 2900,0 тыс. рублей, израсходовано за 2018 год – из краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 1837,4 тыс. рублей, из краевого бюджета 2900,0 тыс. рублей т.е. 99,5%.

*Подпрограмма «Благоустройство территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Парковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства «Парковского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет: местный бюджет- 13123,9 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год – местный бюджет 12996,1 тыс. рублей, что составляет 99,0 %.

По данной подпрограмме выделено на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития поселения» Парковского сельского поселения Тихорецкого района – 6741,4 тыс. рублей, израсходовано – 6641,5 тыс. рублей, а также предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

-эксплуатация, ремонт, оплата за поставку электрической энергии по уличному освещению- 1424,6 тыс. рублей;

-работы по озеленению территории – 565,2 тыс. рублей;

-организация и содержание мест захоронений -420,0тыс. рублей;

-приобретение и установка элементов благоустройства (скамейки, урны, контейнеры для мусора)-30,0 тыс. рублей;

-удаление сухостойких и аварийных деревьев, санитарная очистка территории, покос сорной травы. приобретение бензокос, запасных частей, ремонт трактора – 767,8 тыс. рублей;

-прочие работы и услуги по благоустройству, в том числе приобретение расходных материалов, приобретение трактора и автомобиля -2372,5 тыс. рублей;

-приобретение детского игрового оборудования, баннеры, консоли- - 210,7 тыс. рублей;

-переданные полномочия по водоснабжению – 6,7 тыс. рублей;

-приобретение материалов на реконструкцию площадок для мусора – 84,1 тыс. рублей;

-расходы на благоустройство парка (2-я очередь) – 500,9 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Данная подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов;

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет местный бюджет- 86,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год – местный бюджет 86,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По данной программе приобретены энергосберегающие лампочки.

*подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Данная подпрограмма направлена на расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году составляет: местный бюджет- 4443,9 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год – местный бюджет 2262,1 тыс. рублей, что составляет 50,9 %.

По данной программе предусмотрен ремонт тротуаров , дорог, внутридомовых территории перед МКД, дорожная разметка, приобретение ГПС для подсыпки дорог.

Выполнен ямочный ремонт автодорожной сети на территории Парковского сельского поселения на 19,9 тыс. рублей. В 2018 году были отремонтированы тротуары:

- по ул. Волгоградской в пос. Восточном и по ул. Краснодарской в пос. Западном 392 м и 768 м на общую сумму 916,3 тыс. рублей;

-ремонт подхода амбулатории в пос. Парковом (плитка) – 90,0 м2 на сумму- 145,2 тыс. рублей, а также произведен ремонт тротуаров в пос. Парковом, в пос. Шоссейном, в пос. Восточном – 271,35м2 на сумму 210,1 тыс. рублей;

-произведен ремонт автомобильной дороги «Объезд пос. Парковый» 55 м2 на сумму 94,7 тыс. рублей и ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова в пос. Садовом 26 м2 на сумму 20,8 тыс. рублей.

Отремонтирован дворовой проезд к МКД № 1 по ул. Юности в пос. Парковом на сумму 89,8 тыс. рублей. Произведено грейдирование дорог в пос.Западном, пос Зеленом, пос Восточном, путем заказа спецтехники на сумму 68,4 тыс. рублей.

Закуплено дорожных знаков на сумму 27,1 тыс. рублей, осуществлена дорожная разметка на сумму 90,7 тыс. рублей.

Проведены инженерно-геологические изыскания для строительства дороги в пос. Западном проезд к ул. Зеленой на сумму 146,4 тыс. рублей, изготовлена проектная документация по дороге к пос. Западному на сумму 229,4 тыс. рублей.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 90,0% признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы**

Муниципальная программа «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 31 августа 2017 года № 164 (в редакции от 16 августа 2018 года № 169, от 15 октября 2018 года № 201, от 28 января 2019 года № 14).

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 681,1 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год местный бюджет 680,7 тыс. рублей ,что составляет 99,9%.

Основными целями и задачами программы являются обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Парковского сельского поселения Тихорецкого района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;

сохранение информационного пространства;

укрепление морально-нравственных ценностей общества;

создание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Парковского сельского поселения;

развитие культуры и сохранение культурного наследия;

обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятиям.

*Подпрограмма «Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Подпрограмма направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества Парковского сельского поселения. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Парковском сельском поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 454,4 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год местный бюджет 454,0 тыс. рублей ,что составляет 99,9%.

Реализован комплекс следующих мероприятий:

-услуги по сопровождению АРМ Муниципал -9,6 тыс. рублей;

-услуги по сопровождению программного обеспечения «Парус»- 60,0 тыс. рублей;

-услуги по сопровождению программного обеспечения «АС Бюджет поселения»- 8,0 тыс. рублей;

-услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 68,0 тыс. рублей;

-услуги по модернизации сайта Власть-Инфо- 18,0 тыс. рублей;

-услуги по ремонту орг. Техники и заправке картриджей-72,0 тыс. рублей;

-приобретение орг. техники и запасных частей-53,5 тыс. рублей;

-приобретение лицензионного программного обеспечения- 85,9 тыс. рублей;

-изготовление сертификатов эл. цифровой подписи-2,3 тыс. рублей;

-услуги по сопровождению и обслуживанию ГИС ГМП-2,6 тыс. рублей;

-услуги по сопровождению информационно-правовой системы «Гарант»-74,5 тыс. рублей

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2018 год составила 99,9%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

*Подпрограмма «информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2018-2020 годы*

Основной целью подпрограммы является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 226,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год местный бюджет 226,7 тыс. рублей ,что составляет 100%.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2018 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме на публикацию в газете «Тихорецкие вести» нормативно-правовых документов, извещений.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,9% признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь» на 2018-2020 годы**

Муниципальная программа «Молодежь» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 31 августа 2017 года № 166 (в редакции от 4 июня 2018 года № 121).

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 140,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год местный бюджет 140,0 тыс. рублей ,что составляет 100%.

Реализован комплекс следующих мероприятий:

-проведение различного рода мероприятий с молодежью (приобретение призов, плакатов, цветов, канцелярских товаров)- 55,4 тыс. рублей;

-трудоустройство несовершеннолетних граждан – 68,8 тыс. рублей;

-приобретение канцелярских товаров- 15,8 тыс. рублей.

Главной целью муниципальной программы является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.

В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха, на трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул на спортивные площадки инструкторами ( выплата заработной платы), на укрепление материально-технической базы подростково-молодежных клубов.

Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2018 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100 % признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Парковского сельского поселения Тихорецкого района » на 2018-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 4 сентября 2017 года № 174 (в редакции от16 июля 2018 года № 147, от 15 октября 2018 года № 201).

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 30,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2018 год местный бюджет 30,0 тыс. рублей ,что составляет 100%.

Реализован комплекс следующих мероприятий:

-установка кнопки вызова – 1,7 тыс. рублей;

-изготовление табличек со шрифтом Брайля- 18,0 тыс. рублей;

-установка в туалете откидного перечня- 10,3 тыс. рублей.

Главной целью муниципальной программы является создание необходимых условий для адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации Программы в соответствии с действующим законодательством, глава Парковского сельского поселения, руководители социальных, инженерных, транспортных объектов должны обеспечить базу для создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность. Поэтому создание адаптированной инфраструктуры в Парковском сельском поселении крайне необходимо для маломобильных групп населения и требует значительных материальных затрат.

Анализ эффективности муниципальной программы показал, что степень достижения плановых показателей за 2018 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100 % признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы в 2018 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году.

Ведущий специалист

финансовой службы администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района А.Д.Романченко