ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2028 года

2016 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

1.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

2.1	Анализ социально экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района	12

2.1.1	Краткая характеристика Парковского сельского поселения	12

2.1.2	Климат	13

2.1.3	Демографическая ситуация и анализ численности населения	14

2.2	Развитие отраслей социальной сферы	18

2.2.1	Культура	18

2.2.2	Физическая культура и спорт	20

2.2.3	Образование	22

2.2.4	Здравоохранение	26

2.2.5	Прочие объекты инфраструктуры	29

3.	ПРОГНОЗ СПРОСА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	31

3.1      Анализ социально экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района	31

3.2	Перспектива  развития  территории  Парковского сельского поселения……………………………………………………………………………………..............32

3.3	Проблемы социально-экономического развития и задачи по их решению на перспективу	33

4.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	35

4.1      Образование	36

4.2	Культура	37

4.3	Спорт	38

4.4	Здравоохранение	38

4.5	Прочие объекты социальной инфраструктуры	39

4.6	Прогнозируемый спрос на  услуги социальной инфраструктуры (с учетом изменения численности населения)	41

4.7	Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры	47

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	58

5.1 Оценка эффективности Программы	59

6.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	63

6.1	Ответственные за реализацию Программы	63

6.2	План-график работ по реализации Программы	63

6.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	63

6.4	Порядок корректировки Программы	64

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края на период 2016-2021 годы с перспективой до 2028 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края на период до 2028 года; - В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - В соответствии с Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 1.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края. Юридический и почтовый адрес: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Гагарина, д. 24. |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202. |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни. |
| Задачи Программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения и района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Парковском сельском поселении; 2. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения; 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 4. Развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; 5. Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Образование: Строительство детсада на 220 мест п. Восточный; Строительство детсада/нач. школы на 75 мест п. Зеленый; Строительство детсада на 60 мест п. Садовый; Строительство детсада на 50 мест п. Шоссейный; Строительство 4-х детсадов на 220/180/140/140 мест п. Парковый; Строительство СОШ на 90 учащихся п. Парковый. Здравоохранение: Строительство амбулатории на 90 посещений с приобретением 2-х машин скорой помощи п. Парковый. Культура: Реконструкция ДК с увеличением мощности до 550 м. п. Парковый; Строительство клуба на 550 мест п. Восточный; Строительство клуба-библиотеки на 200 мест п. Зеленый; Строительство клуба-библиотеки на 150 мест п. Садовый. Спорт: Строительство спортплощадки п. Шоссейный; Строительство спортплощадки п. Западный. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2016-2028 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2028 год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры сельского поселения и района. Повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами. Обеспеченность района и сельского поселения детскими дошкольными учреждениями. Создание условий для занятия спортом всем жителям поселения. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ; - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - создание условий для занятий спортом; - сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях; - развитие социальной инфраструктуры. |
| Источники финансирования Программы, (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан |
| Система контроля за исполнением Программы: | Собрание представителей Администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Тихорецкого района (в рамках своих полномочий); - Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района (в рамках своих полномочий); - физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы. |

- ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Цель программы:

Обеспечение развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения и Тихорецкого района для закрепления населения, повышения уровня его жизни и обеспечения сельскохозяйственных предприятий и различных организаций квалифицированными трудовыми ресурсами.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих социальные инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения являются:

- развитие социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Парковском сельском поселении;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Программа реализуется в период 2016-2028 годы в 2 этапа.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Формирование и реализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Парковского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Парковское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Парковское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию социальной инфраструктуры в границах Парковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Парковского сельского поселения – осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Парковского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию социальной инфраструктуры в границах Парковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в границах Парковского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Парковского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития объектов социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития объектов социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Парковского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в границах Парковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в границах Парковского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения разрабатывается на период с 2016 до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения:

- этап – 2016 - 2021 годы;

- этап – 2022 - 2028 годы.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Поселок Парковый является административным центром одноименного поселения и имеет наиболее развитую систему социально-бытового обслуживания населения. На территории поселка расположены учреждения образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, учреждения культурно-досугового назначения и прочие. Остальные шесть населенных пунктов обладают минимальным количеством объектов социальной инфраструктуры, другими словами, на их территории расположены лишь объекты повседневного спроса, такие как магазины, спортивные игровые площадки. Исключение составляет п. Зеленый, в котором помимо перечисленных объектов имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и библиотека с книжным фондом 13,9 тыс. ед. хранения.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Парковского сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Парковского сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СНиП 2.07.01-89

  - Анализ социально экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района

    - Краткая характеристика Парковского сельского поселения

Таблица 1.0

Общие сведения о Парковском сельском поселении Тихорецкого района Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, км2 Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2011-2015 гг, %. Количество населенных пунктов | 96,78 8144 рост 9% 7 |

Парковское сельское поселение расположено в центральной части Тихорецкого района. Граничит сельское поселение на севере с Фастовецким и Крутым сельскими поселениями, на востоке с Терновским сельским поселением, на юге - с Юго-Северным сельским поселением, на западе - с Алексеевским сельским поселением, на северо-западе - с Тихорецким городским поселением (административный центр - г. Тихорецк).

Административная черта: Законом Краснодарского края от 07.06.2004г. № 711-КЗ «Об установлении границ Тихорецкого района, наделении его статусом района, образовании в его составе сельских поселений - и установлении их границ» образовано в составе Тихорецкого района и наделено статусом сельского поселения - Парковское сельское поселение.

Население (на 01.01.2015 г.) составляет 8144 чел. На территории Парковского сельского поселения расположено 7 населенных пунктов: п. Парковый, п. Восточный, п. Западный, п. Зеленый, п. Садовый, п. Шоссейный и п. железнодорожного разъезда Ачкасово.

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. |
| п. Парковый | 4811 |
| п. ж/д разъезда Ачкасово | 50 |
| п. Восточный | 1123 |
| п. Западный | 972 |
| п. Зеленый | 570 |
| п. Садовый | 345 |
| п. Шоссейный | 273 |
| Итого по поселению: | 8144 |

Административным центром поселения является п. Парковый. В целом по Парковскому сельскому поселению число жителей в поселении сохраняется на том же уровне.

Рисунок 1. Схема расположения населенных пунктов Парковского сельского поселения.

    - Климат

Климат Парковского сельского поселения умеренно-континентальный.

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена в III-м климатическом районе, подрайон III- Б, который характеризуется: отрицательными температурами воздуха зимой и высокими температурами летом, определяющими необходимую защиту зданий в холодный период и от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом. Средняя годовая температура воздуха +9,8ºС, средняя температура января -4,2ºС, июля +23,2ºС.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки на территории района распределяются относительно равномерно и в среднем составляют около 530 мм в год.

Зима умеренно – мягкая, короткая. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня. Ветры преобладают восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретают характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству. Средняя годовая скорость ветра 5,1 м/с.

Положительными чертами климата являются большое число солнечных дней, высокая сумма положительных температур. Отрицательными чертами климата являются: неустойчивое увлажнение, проявление сильных ветров, вызывающих пыльные бури и суховеи.

    - Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2008 г. возрастная структура населения Парковского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.2

Половозрастная структура населения

Парковского сельского поселения на начало 2008 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 162 | 78 | 84 |
| 1 | 226 | 105 | 121 |
| 2 | 334 | 161 | 173 |
| 3-4 | 95 | 40 | 55 |
| 5 | 82 | 38 | 44 |
| 6 | 121 | 65 | 56 |
| 7 | 84 | 40 | 44 |
| 8-13 | 422 | 208 | 214 |
| 14-15 | 167 | 82 | 85 |
| 16-17 | 145 | 73 | 72 |
| 18-19 | 226 | 118 | 108 |
| 20-24 | 228 | 111 | 117 |
| 25-29 | 670 | 340 | 330 |
| 30-34 | 700 | 360 | 340 |
| 35-39 | 720 | 315 | 405 |
| 40-44 | 752 | 412 | 340 |
| 45-49 | 720 | 359 | 361 |
| 50-54 | 704 | 322 | 382 |
| 55-59 | 540 | 248 | 292 |
| 60-64 | 370 | 210 | 160 |
| 65-69 | 218 | 90 | 128 |
| 70 лет и старше | 112 | 36 | 76 |
| Итого: | 7 798 | 3 811 | 3 987 |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 1 693 | 817 | 876 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 5 113 | 2 658 | 2 455 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 992 | 336 | 656 |

На начало 2008 г. возрастная структура населения сельского поселения определяется в следующем соотношении: доля населения трудоспособного возраста составляет 65,6%, младше трудоспособного – 21,7% и старше трудоспособного – 12,7% от общей численности населения.

Диаграмма 1

Возрастная структура населения Парковского сельского поселения на начало 2008 г., %

Численность населения, занятого в экономике в 2008 г. составила 4,7 тыс. человек, что в общей численности постоянного населения занимает 63,5%. По сравнению с 2006 г. число занятого населения сократилось на 0,8% или на 40 человек. Согласно прогнозу социально-экономического развития к 2011 г. ожидается рост численности занятого в экономике населения до 4,97 тыс. человек или на 5,8% относительно 2008 г.

В целом, демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется следующими показателями:

- сокращением численности наличного населения (на 2,2% относительно уровня 2001 г.);

- отрицательным естественным движением населения (минус 269 человек за период 2001-2008 гг.);

- положительным механическим движением населения (332 человека за период 2004-2008 гг.);

- половой диспропорцией (на 1000 женщин приходится 956 мужчин);

- долей детей в возрасте от 0 до 16 лет - 21,7% (стационарная возрастная структура населения);

- сокращением численности занятого в экономике населения (на 0,8% относительно уровня 2006 г.).

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2008 по 2015 гг. выросла порядка на 346 человек или на 4%.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения поселения.

Прогнозирование численности населения поселения на период до 2028 г. было выполнено в составе проекта Схемы территориального планирования Тихорецкого района, результаты которых приведены в таблице 1.3.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Таблица 1.3

Прогноз численности населения Парковского сельского поселения.

| Возрастные группы | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2015г. | 2018г. | 2028г. |
| Общая численность населения, тыс. чел. | 8,14 | 8,26 | 8,85 |
| младше трудоспособного возраста | 24,2 | 25,9 | 25,9 |
| трудоспособного возраста | 57,9 | 53,7 | 52,2 |
| старше трудоспособного возраста | 17,9 | 20,4 | 21,9 |

В течение следующих двадцати лет прогнозируется увеличение общей численности постоянного населения сельского поселения более чем на 19,5% по отношению к исходному периоду времени. При этом показатели естественного и механического движения населения сельского поселения предположительно изменятся следующим образом:

- коэффициент рождаемости увеличится с 7,6 в 2007 году до 20,1 к 2028 году;

- коэффициент смертности увеличится с 13,1 в 2007 г. до 17,1 к 2028 году;

- коэффициент естественного движения населения увеличится с минус 5,5 в 2007 г. до 3,0 к 2028 году;

- коэффициент миграционного прироста населения сократится с 6,6 в 2007 г. до 5,4 к 2028 году.

При параметрах естественного и механического движения населения, отличных от заложенных в прогнозе, численность населения к расчетному сроку может быть отличной от прогнозируемой.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.4

Прогноз численности населения  Парковского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  | Отношение 2028г. к 2008г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2015г. | 2018г. | 2028 г. |  |
| 1 | п. Парковый | 4811 | 4 920 | 5 150 | 17,3 |
| 2 | п. Восточный | 1123 | 1 050 | 1 090 | 16,1 |
| 3 | п. железнодорожного разъезда Ачкасово | 50 | - | - | - |
| 4 | п. Западный | 972 | 980 | 1 020 | 18,9 |
| 5 | п. Зеленый | 570 | 610 | 690 | 22,8 |
| 6 | п. Садовый | 345 | 380 | 480 | 50,5 |
| 7 | п. Шоссейный | 273 | 320 | 420 | 45,8 |
|  | ИТОГО: | 8 144 | 8 260 | 8 850 | 19,5 |

Диаграмма 2

Прогнозируемые темпы роста численности населения Парковского сельского поселения

  - Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2021 год и на период до 2028 года определены следующие приоритеты социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края:

- повышение уровня жизни населения Парковского сельского поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Парковском сельском поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Парковском сельском поселении;

- сохранение культурного наследия.

    - Культура

Сфера культуры Парковского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

В настоящее время сеть учреждений культуры Парковского сельского поселения представлена:

- Сельский Дом Культуры в п. Парковый;

- библиотеки: в п. Парковый и в п. Зеленый.

Таблица 1.5

Основные показатели функционирования учреждений культуры Парковского сельского поселения, 2015 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Нормативное значе-ние | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание (степень износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДК | посетит. место | 250 | 71 | 190 | 1472 | 24 | - 1222 | п. Парковый, ул. Гагарина,22, 1959 г. |
| 2 | сельская библиотека | тыс. ед. хранения | 63 | - | 5 на 1 тыс.ч. | 34 | 369 | 91,6 | п. Парковый, ул. Гагарина,24 1975 г. |
| 3 | детская сельская библиотека | тыс. ед. хранения | 21 | - | 5 на 1 тыс.ч. |  |  |  | п. Парковый, ул. Гагарина,22, 1959 г. |
| 4 | библиотека | тыс. ед. хранения | 13,9 | - | 5 на 1 тыс.ч. | - | - | - | п. Зеленый, пер. Степной,37/3 |

Основной проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в т.ч. руководители) достигли пенсионного возраста. Уровень заработной платы и условия труда в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях Парковского сельского поселения не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

В настоящее время, все учреждения культуры в населенных пунктах Тихорецкого района испытывают большую потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном оборудовании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Износ имеющегося оборудования составляет от 70 до 90%. Существующие библиотеки не соответствуют информационным запросам и культурным потребностям населения, вопрос комплектования фондов на протяжении последних 10 лет является одним из наиболее проблемных для всего района. В результате чего, значительно снизилась эффективность и качество культурно-досуговой деятельности: сократилось количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности, гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело и к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов – все учреждения культуры Парковского сельского поселения в настоящее время требуют проведения капитального ремонта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения Парковского сельского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

    - Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в Парковском сельском поселении представлена двумя спортивными залами, тремя стадионами, а также 6 плоскостными спортивными сооружениями – спортивными площадками, находящимися в населенных пунктах Парковского сельского поселения.

Таблица 1.6

Основные показатели функционирования физкультурно-оздоровительных объектов Парковского сельского поселения, 2015 год

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Норматив-ное значение | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание (степень износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | кв. м площа-ди пола | 864 | 100 | 70 на 1 тыс.чел | 542 | 178 | 422 | п. Парковый, ул. Гагарина, 51 2008 г. |
| 2 | Фитнесс - клуб "Грация" |  | 100 | 100 |  |  |  |  | п. Парковый, ул. Промышленная |
| 3 | Спортивный зал |  |  |  |  |  |  |  | п. Парковый, ул. Совхозная, 15 1960 г. |
| 4 | спортплощадка | 3 об. | - | - | - | - | - | - | п. Парковый |
| 5 | спортплощадка | 1 об. | - | - | - | - | - | - | п. Восточный |
| 6 | спортплощадка | 1 об. | - | - | - | - | - | - | п. Западный |
| 7 | стадион | 3 об. | - | - | - | - | - | - | п. Парковый, п. Садовый, п. Зеленый |
| 8 | спортплощадка | 1 об. | - | - | - | - | - | - | п. Зеленый |

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади превосходит 100% обеспеченность населения по существующим нормативам на количество населения в Парковском сельском поселении.

Неудовлетворительное техническое состояние спортивных сооружений на сегодняшний день является основной проблемой в Парковском сельском поселении, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

    - Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого сельского поселения. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Система образования в Парковском сельском поселении представлена дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного и среднего профессионального образования.

На территории п. Парковый расположены два дошкольных учреждения: МДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Березка» на 55 мест и МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Солнышко» на 67 мест.

Дошкольные учреждения характеризуются высокой степенью морального и физического износа. Оба учреждения расположены в приспособленных зданиях 1952 года постройки и имеют 100% износа.

По состоянию на 15.10.2008 г. по Парковскому сельскому поселению существовала очередность в дошкольных образовательных учреждениях в количестве 32 человек. Оба учреждения имеют высокую степень загрузки: МДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Березка» имеет степень загрузки 145% (фактическая наполняемость составляет 80 мест), МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Солнышко» имеет степень загрузки 134% (фактическая наполняемость 90 мест). Всего потребность в дошкольных образовательных учреждениях в целом по поселению составляет 720 мест, фактическая обеспеченность - 17%, соответственно, дефицит - 600 мест.

Общеобразовательные учреждения представлены двумя объектами:

- МОУ Средняя общеобразовательная школа №18 на 350 учащихся. Здание 1967 г. ввода, типовое, степень износа 55%. Степень загрузки объекта составляет 111%. Здание начальной школы на 325 учащихся 2004 г. ввода, приспособленное, степень износа 4%. Фактическая мощность составляет 63%. В школу осуществляется подвоз детей из поселков Шоссейный, Садовый и Зеленый общим количеством 99 человек.

На территории поселка расположена МОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей с отклонениями в развитии №17 на 150 учащихся.

Из учреждений дополнительного образования имеется детско-юношеская спортивная школа на 752 места, детская музыкальная школа на 140 мест, центр внешкольной работы на 1500 мест.

Среднее профессиональное образование представлено Тихорецким филиалом ГОУ СПО «Армавирский юридический техникум» с числом учащихся 182 на очной форме обучения и 74 человека - на заочной. При техникуме функционирует столовая на 60 мест.

Учреждением начального профессионального образования является ГОУ НПО профессиональное училище № 47 Краснодарского края на 600 учащихся. Кроме учебных корпусов на территории училища расположена столовая на 150 мест и спортивный зал.

Таблица 1.7

Основные показатели функционирования объектов образования Парковского сельского поселения, 2015 год

| № п/п | Наименова-ние | Ед. изм. | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Норматив-ное значение | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примеча-ние (степень износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ "Детский сад №39 "Березка" | мес-то | 80 | 145 | Уровень обеспечен-ности детей дошкольного возраста учреждениями в пределах 85%: в том числе 70% - общего типа, 3% специализи-рованного типа, 12%- оздорови-тельного типа | 724 | 17 | -602 | п. Парковый, 1952 г., 100% износа |
| 2 | МДОУ "Детский сад № 9 "Солнышко" |  | 90 | 134 |  |  |  |  | п. Парковый, 1952 г., 100% износа |
| Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОУ СОШ №18 (начальная) | учащиеся | 205 | 63 | 100% охват детей школьного возраста | 813 | 108 | 62 | п. Парковый, 2004 г., 6% износа, приспособленное |
| 4 | МОУ СОШ №18 (основная) |  | 387 | 111 |  |  |  |  | п. Парковый, 1976 г.,55% износа, типовое |
| Школы-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей с отклонениями в развитии №17 | учащиеся | 150 | 100 | по заданию на проектирование | 813 | 108 | 62 | краевого подчинения |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ДЮСШ | мес-то | 752 | 100 | 10% общего числа школьников | 81 | бо-лее 100 | 2311 | п. Парковый |
| 7 | МУ ДОД Детская школа искусств |  | 137 | 98 |  |  |  |  | п. Парковый |
| 8 | МОУ ДОД центр внешкольной работы |  | 1500 | 100 |  |  |  |  | п. Парковый |
| 9 | ГОУ НПО профессио-нальное училище № 47 | мес-то | 562 | 94 | по заданию на проектирование | 81 | бо-лее 100 | 2311 | п. Парковый |
| 10 | Тихорецкий филиал ГОУ СПО «Армавирс-кий юридический техникум» |  | 256 | 100 |  |  |  |  | п. Парковый |

Охват территории поселка учреждениями образования по показателю пешеходной доступности отражен на рисунке 4, из анализа которого видно, что размещение объектов на территории населенного пункта не удовлетворяет требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (радиус обслуживания детских дошкольных учреждений не должен превышать 500 м, общеобразовательных школ – 750 м).

Рис. 2 Схема радиусов обслуживания населения поселков Парковый, Западный и Восточный учреждениями социальной сферы

Согласно СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» в сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Время следования транспортного средства, осуществляющего подвоз детей к общеобразовательным учреждениям п. Парковый, до самого отдаленного населенного пункта п. Зеленый составляет 40 минут, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02.

Таблица 1.8

Состояние сферы образования

| Наименование | 2015 г |
| --- | --- |
| кол-во образовательных учреждений | 3 |
| кол-во учащихся | 834 |
| кол-во детей дошкольного возраста | 576 |
| кол-во педагогических работников: | 73 |
| с высшим образованием | 56 |
| со средне-специальным образованием | 17 |

Педагогический состав. В школах трудится 73 педагогических работника 56 человека с высшим образованием, 17 человек со средне-специальным  образованием.

Средний возраст педагогических работников  более 40 лет, на лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является низкая заработная плата, не обустроенный быт, отсутствие благоустроенного  жилья в поселении.

Масштабный рост числа школьников к концу прогнозного периода определяется стабилизацией уровня рождаемости и соответственно ростом количества рожденных детей в течение расчетного срока. Сокращение приема в первые классы в Парковском сельском поселении начнется только с середины прогнозного периода, что станет результатом сокращения уровня рождаемости после рубежа 2020-2025 годов, когда в фертильный возраст войдут малочисленное поколение женщин, рожденных в кризисные 90-е годы. Тем не менее, к концу прогнозного периода их общее число по прежнему будет превышать уровень 2010 года по всем сценариям развития, что уже заложено в возрастной структуре населения.

В связи с этим значительно увеличится нагрузка на образовательное учреждение, что потребует скорейшего строительства новой средней школы.

Учреждения дополнительного образования.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Сеть учреждений дополнительного образования детей Парковского сельского поселения в настоящее время представлена одним специализированным учреждением – детско-юношеской спортивной школой, предоставляющим дополнительное образование спортивного направления, и сельским Домом культуры, на базе которого работают различные кружки с углубленным изучением отдельных предметов. Структура сети учреждений дополнительного образования детей вполне соответствует нормативам градостроительного проектирования для данного населенного пункта.

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе занимаются 56 детей – 45% детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, что даже в 2 раза больше установленных социальных норм.

На перспективу необходимо предусмотреть сохранение существующих учреждений дополнительного образования детей с дальнейшим расширением также и музыкально-эстетических направлений.

    - Здравоохранение

Единственными учреждениями здравоохранения находятся в п. Парковый амбулатория и стоматологическое отделение. Стоматологическое отделение находится в отдельно стоящем здании 1938 года ввода, степень износа 100%. Амбулатория расположена в первом этаже многоквартирного жилого дома 1991 года ввода, имеет степень износа 46,7%.

Потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах определена в соответствии с Постановлением РФ №913 от 05.12.2008 «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009 год», на основании которого норма на 1 тыс. чел. составляет 104 койки и 179,6 посещений в смену.

Таблица 1.9

Основные показатели функционирования медицинских объектов Парковского сельского поселения, 2015 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Норма-тивное значе-ние | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание (степень износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулатория | кой-ка | - | - | 104 на 10 тыс. жителей | 81 | 0 | -81 | 1991 г. ввода, степень износа 46,7% |
| 2 | Стоматологическое отделение | посеще-ние в сме-ну | 109 | 208 | 179,6 на 10 тыс. жителей | 123 | 41 | -73 | 1938 г. ввода, степень износа 100% |

Суммарная проектная мощность объектов составляет 50 посещений в смену. Требуемое количество посещений в смену на число жителей п. Парковый составляет 83, соответственно, наблюдается дефицит в количестве 33 посещений в смену.

Анализ состояния материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. Не исключением является и амбулаторный пункт и стоматологическое отделение Парковского сельского поселения, основные фонды которого физически и морально устарели. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Парковском сельском поселении будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Парковского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения Парковском сельского поселения на расчетный период проектом генерального плана определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

- численность врачей на 10 000 жителей – 41;

- численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3;

- количество койко-мест на 10 000 жителей (больничных) – 134,7;

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

В процессе разработки прогноза принималось во внимание и то, что по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в учреждения здравоохранения, приведенные нормативные показатели в средне- или дальнесрочной перспективе могут претерпеть существенные изменения.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

- низкий жизненный уровень;

- отсутствие средств на приобретение лекарств;

- низкая социальная культура;

- малая плотность населения;

- высокая степень алкоголизации населения поселения;

- многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости.

В настоящее время система здравоохранения Парковского сельского поселения недостаточно развита.

Учитывая ветхость здания, в котором расположено медицинское учреждение, проектом настоящего генерального плана предлагается осуществить строительство поликлиники.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского поселения предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

    - Прочие объекты инфраструктуры

На территории населенного пункта функционирует 54 магазина суммарной торговой площадью 6,6 тыс. м², 10 предприятий общественного питания на 341 место. Из предприятий бытового обслуживания в поселке имеются мастерские по ремонту обуви, мастерские по пошиву одежды и прочее. Количество создаваемых предприятиями бытового обслуживания рабочих мест - 81. Данные показатели в полной мере соответствуют нормативным требованиям.

Обеспеченность населения учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Норма-тивное значе-ние | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание (степень износа, статус, год ввода и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазины | м2 тор-го-вой площа-ди | 6339 | 100 | 300 на 1 тыс. чел. | 1376 | 461 | 4963 | п. Парковый, 54 магазина |
| 2 | магазин |  | 21 | 100 |  | - | - | - | п. Восточный |
| 3 | торг. комплекс |  |  | 100 |  | - | - | - | п. Восточный |
| 4 | киоск |  | 20 | 100 |  | - | - | - | п. Восточный |
| 5 | магазин |  | 50,8 | 100 |  | - | - | - | п. Западный, 2 магазина |
| 6 | магазин |  | 100 | 100 |  | - | - | - | п. Шоссейный |
| 7 | торг. павильон |  | 22 | 100 |  | - | - | - | п. Шоссейный |
| 8 | киоск |  | 6 | 100 |  | - | - | - | п. Шоссейный |
| 9 | магазин |  | 70,4 | 100 |  | - | - | - | п. Садовый, 2 об. |
| 10 | киоск |  | 13 | 100 |  | - | - | - | п. Садовый, 2 маг. |
| 11 | магазин |  | 27 | 100 |  | - | - | - | п. Зеленый |
| 12 | киоск |  | 16 | 100 |  | - | - | - | п. Зеленый, 2 об. |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприя-тия общественного питания | мес-то | 341 | 100 | 40 на 1 тыс. чел. | 261 | 131 | 80 | п. Парковый, 10 об. |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприя-тия бытового обслужива-ния | раб. мес-то | 81 | 100 | 7 на 1 тыс. чел. | 46** | 178 | 35 | п. Парковый, 26 об |
| 15 | Бани |  | 60 | 100 |  | 46** | 132 | 14 | п. Восточный |
| 16 | Пункт по пошиву одежды |  | 10 | 100 |  | - | - | - | п. Западный |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения и филиалы Сберегательного Банка РФ | опер мес-то | - | - | 1 на 1-2 тыс. чел | - | - | - | в жилом доме по ул. Дружбы, 8 в п. Парковый |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отделения связи | об. | 2 | 100 | по нормативам и прави-лам Минсвя-зи РФ | - | - | - |  |
| Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Администрация | об. | 1 | 100 | по заданию на проект. | - | - | - | Администрация Парковского сп |
| 20 | Адм-ное здание ОАО «Тихорецкое» по искус-ому осеменению животных | об. |  | 100 |  |  |  |  | п. Восточный |
| 21 | Адм-ное здание рай-ых распр-х электросетей | об. |  | 100 |  |  |  |  | п. Восточный |
| 22 | Адм-ное здание ООО «Труд-3». ФАП | об. |  | 100 |  |  |  |  | п. Зеленый |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Гостиницы | мес-то | 80 | - | 6 на тыс. чел | 39 | 154 | 21 | 1 на 20 мест |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пожарное депо | об. | 1/2 | - | по нормам НПБ 101-95 | 1х6* | 50 | 1/-4 | 160-я пожарная часть |

- ПРОГНОЗ СПРОСА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Анализ социально экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района

Таблица 2

Жилые зоны

| № пп | Наименование | На 01.01. 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3-4 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. |  |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 1973 |
|  | частный | - |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 25 |

Жители Парковского сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Жилье молодым семьям», «Молодые специалисты на селе» и т.д. Средства поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости построенного приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий. На данный момент ведется строительство жилья в рамках софинансирования муниципального, областного и федерального бюджетов.

Развитие среды проживания населения Парковского сельского поселения создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Анализ состояния жилищной сферы показал, что существует ряд проблем, которые требуют мероприятий по их решению:

- в п. Шоссейный обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда ниже нормативного значения на 17%;

- расположение жилищного фонда в СЗЗ предприятий во всех населенных пунктах, за исключением п. Садовый;

- уровень обеспеченности жилищного фонда менее 100% такими показателями инженерной инфраструктуры, как водоотведение (40%) и теплоснабжение (20%).

Таким образом, для населенных пунктов необходимыми мероприятиями в жилищной сфере являются:

- проведение реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочение селитебной территории;

- осуществление мероприятий по ликвидации жилищного фонда из санитарно-защитных зон, либо вынос вредных объектов из жилой застройки;

- увеличение темпов жилищного строительства в п. Шоссейный для достижения средней жилищной обеспеченности на человека не менее регионального стандарта (20 кв. м общей площади жилья на 1 человека).

Производственные зоны

На территории Парковского сельского поселения по данным за 2015 г. зарегистрировано 2 организации государственной формы собственности, муниципальной формы собственности - 15, организаций частной формы собственности – 117, индивидуальных предпринимателей – 303.

Основными предприятиями в Парковском сельском поселении являются Тихорецкое районное управление магистральными нефтепроводами ОАО «Черномортранснефть», ЗАО «Фирма Автогрейд», ООО «Тихорецкгазсервис», ООО «Труд-3», ООО «Дорожная фирма «Агат», ООО «Бетон-Мастер ЖБИ», ООО «Управляющая компания «Жилье», ООО «Коммунальник района».

Из объектов производственной сферы на территории сельского поселения расположены следующие объекты: нефтебаза (ОАО «Черномортранснефть»), нефтеналивной комплекс (ООО «Тихорецк-Нафта»), ангары для хранения и ремонта техники (ОАО «Агротехсервис»), цех сортировки пластиковых бутылок (ООО «Полифлэкс»), цех по переработке кукурузы на крупу и зерносушительный комплекс на 100 тыс. тонн хранения зерна (ООО Агропромышленная компания «Возрождение»), асфальтобетонный завод (ООО «Дорожная фирма «Агат») и ряд других производственных баз предприятий.

  - Перспектива развития территории Парковского сельского поселения

Перспектива развития территории Парковского сельского поселения рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования сельского поселения являются проект генерального плана Парковского сельского поселения – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

  - Проблемы социально-экономического развития и задачи по их решению на перспективу

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни населения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.

Наряду с наличием в поселении крупных представителей сельскохозяйственного бизнеса, которые динамично развиваются на фоне сельскохозяйственных предприятий района, заработная плата в них остается низкой.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:

В обобщенном виде главной целью Программы социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края на 2016-2028 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития Парковского сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

5. отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности;

6. развить личные подсобные хозяйства;

7. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;

8. повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Развитие социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения

В рамках приоритетного направления «Развитие социальной инфраструктуры» определен перечень муниципальных целевых программ:

- Развитие объектов социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения на период до 2028 года (образование, культура, спорт и физическая культура);

- Здоровье населения, развитие системы здравоохранения в Парковском сельском поселении;

- Развитие системы социальной защиты и поддержки населения в Парковском сельском поселении на период до 2028 г.г.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов социальной сферы;

2. Развитие профессионального образования и профессиональной подготовки в рамках каждого отраслевого направления (учащиеся, педагогические работники);

3. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными требованиями предоставления услуг;

4. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев населения;

5. Информатизация отраслей социальной сферы.

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов по причине ветхости здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными решениями;

- реконструкцию объектов;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в таблице 3.

4.1 Образование

Целью развития образования в Парковском сельском поселении является повышение доступности и уровня качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям каждого гражданина.

В сфере образования Парковского сельского поселения на период до 2028 года можно выделить следующие приоритетные направления развития дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- развитие муниципальной системы образования в соответствии с растущими потребностями населения;

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования и интеграция в российское и международное образовательное пространство;

- повышение качества образования и образовательных услуг (обеспечение перехода школ на новые государственные образовательные стандарты, в том числе в доп. образовании);

- обеспечение доступности качественного профильного общего образования (повышение привлекательности биотехнологического профиля в сфере образования);

- формирование эффективной системы взаимодействия основного и дополнительного образования;

- создание безопасной образовательной среды и условий организации образовательного процесса.

Для реализации поставленных целей, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

К сносу запланированы следующие объекты:

п. Парковый

- детский сад №39 на 55 мест;

- детский сад №9 на 67 мест;

- основная школа №1 на 200 учащихся;

- стоматология.

К строительству запланированы следующие объекты:

п. Восточный

- детский сад на 220 мест;

п. Зеленый

- детский сад - начальная школа на 75 мест/50 учащихся;

п. Садовый

- детский сад на 60 мест;

п. Шоссейный

- детский сад на 50 мест;

п. Парковый

- детский сад на 220 мест;

- детский сад на 180 мест;

- детский сад на 140 мест;

- детский сад на 140 мест;

- средняя школа на 900 учащихся.

  - Культура

Стратегическая цель сферы культуры в Парковском сельском поселении – развитие творческого культурного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства,

- модернизация работы учреждений культуры;

- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех социальных слоев населения;

- информатизация отрасли;

- создание позитивного культурного образа во внешней среде.

Для достижения поставленных целевых ориентиров необходимо реализовать, согласно генплана, следующие наиболее важные мероприятия инвестиционного характера:

Реконструкции подлежат:

п. Парковый

- дом культуры с увеличением мощности до 550 мест;

К строительству запланированы следующие объекты:

п. Восточный

- клуб на 550 мест;

п. Зеленый

- клуб - библиотека на 200 мест/4 тыс. ед. хранения;

п. Садовый

- клуб - библиотека на 150 мест/2,9 тыс. ед. хранения;

  - Спорт

Целью развития спорта в Парковском сельском поселении является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на систематические занятия физической культурой и спортом.

В сфере физической культуры и спорта Парковского сельского поселения на период до 2028 года можно выделить следующие задачи:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, в том числе на базе учреждений.

- Развитие массового спорта. Популяризация активного и здорового образа жизни. Физическое совершенствование, укрепление здоровья, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

- Создание условий для выявления, развития и поддержки спортивно одаренных детей, подготовка спортивного резерва и поддержка взрослого спорта.

- Предоставление возможности физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической культуры.

- Развитие материально-технической базы спортивных объектов для полноценных занятий физической культурой и спортом в Парковском сельском поселении.

Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана, необходимо реализовать следующие мероприятия инвестиционного характера:

К сносу запланированы следующие объекты:

п. Западный

- две спортивные площадки по ул. Космическая и ул. Зеленая.

К строительству запланированы следующие объекты:

п. Шоссейный

- спортивная площадка;

п. Западный

- спортивная площадка;

п. Парковый

- плавательный бассейн мощностью 200 кв.м. зеркала воды.

  - Здравоохранение

Основной целью развития здравоохранения в Парковском сельском поселении является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- Внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здравоохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности.

- Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частными организациями.

- Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специалистов.

- Повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здравоохранения.

- Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.

Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана, необходимо реализовать следующие наиболее важные мероприятия инвестиционного характера:

К сносу запланированы следующие объекты:

п. Парковый

- стоматология;

К строительству запланированы следующие объекты:

п. Парковый

- амбулатория на 90 посещений в смену с выдвижным пунктом скорой медицинской помощи на 2 автомобиля.

  - Прочие объекты социальной инфраструктуры

Реконструкции подлежат:

п. Восточный

- баня на 60 мест по ул. Совхозная под объект обслуживания;

- два здания СТО «Кубань-Джип-Центр» под офисные помещения;

- строящееся здание мебельной фирмы «Дельта» под фитнес-клуб.

п. Парковый

- четыре общежития и одноквартирный жилой дом, расположенные в промзоне, под административные здания;

- два производственных здания под офисы;

- СТО и автомойка в центре поселка под административные здания.

К сносу запланированы следующие объекты:

п. Восточный

- магазин мощностью 21 кв. м торговой площади по ул. Волгоградская.

п. Шоссейный

- торговый павильон мощностью 22 кв. м торговой площади;

- ларь №1 мощностью 6 кв. м торговой площади.

п. Садовый

- ларь №4 мощностью 7 кв. м торговой площади.

п. Западный

- магазин «Сударушка» мощностью 20,8 кв. м торговой площади;

п. Парковый

- мастерская «Пилигрим»;

- торговый павильон;

- киоск для продажи газет;

- торговый павильон для продажи пирожков и пиццы;

- магазин канцелярских товаров мощностью 20 кв. м торговой площади.

К строительству запланированы следующие объекты:

п. Восточный

- баня на 60 мест;

- 9 объектов обслуживания.

п. Зеленый

- магазин мощностью 130 кв. м торговой площади;

- отделение связи, пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест, отделение Сбербанка РФ на 1 операционное место.

п. Садовый

- магазин на 60 кв. м торговой площади;

- магазин на 30 кв. м торговой площади;

- объект обслуживания;

- отделение связи, пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места, отделение Сбербанка РФ на 1 операционное место.

п. Шоссейный

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- столовая на 20 мест;

- отделение связи, пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места, отделение сбербанка РФ на 1 операционное место;

- часовня.

п. Западный

- магазин мощностью 30 кв. м торговой площади;

п. Парковый

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- магазин на 600 кв. м торговой площади;

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- магазин на 100 кв. м торговой площади;

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

- кафе на 100 мест;

- полиграфический центр;

- административное здание;

- три объекта обслуживания;

- храм.

  - Прогнозируемый спрос на  услуги социальной инфраструктуры (с учетом изменения численности населения)

Таблица 3

Расчет объектов социальной сферы Парковского сельского поселения на расчетный срок

(численность населения на расчетный срок 8,85 тыс. человек)

| № п/п | Наименование | Норматив |  | Ед. изм. | Требуемая мощность на 2028 г. |  |  |  |  |  | Сохраняемая мощность объекта (проектная) |  |  |  |  |  | Дефицит, излишек на 2028 г. |  |  |  |  |  | Проектная мощность запланированных к строительству объектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п. Парковый | п. Западный | п. Восточный | п. Шоссейный | п. Садовый | п. Зеленый | п. Парковый | п. Западный | п. Восточный | п. Шоссейный | п. Садовый | п. Зеленый | п. Парковый | п. Западный | п. Восточный | п. Шоссейный | п. Садовый | п. Зеленый | п. Парковый | п. Западный | п. Восточный | п. Шоссейный | п. Садовый | п. Зеленый |
| 1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста |  | место | 536 | 111 | 106 | 49 | 60 | 74 | - | - | - | - | - | - | -536 | -111 | -106 | -49 | -60 | -74 | 520 | - | 220 | 50 | 60 | 75 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 100% охват детей школьного возраста |  | уча- щиеся | 1630 |  |  |  |  |  | 675 | - | - | - | - | - | -955 |  |  |  |  |  | 900 | - | - | - | - | 50 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьни-ков |  | место | 98 | 20 | 19 | 7 | 7 | 12 | 2392 | - | - | - | - | - | 2294 | -20 | -19 | -7 | -7 | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары* | 104 на 10 тыс. жителей |  | коек | 92 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -92 |  |  |  |  |  | размещение объекта не требуется, потребность удовлетворена за счет ЦРБ в г. Тихорецке |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Амбулаторно-клинические учреждения* | 179,6 на 10 тыс. жителей |  | посе-щений в смену | 138 |  |  |  | 21 |  | 50 | - | - | - | - | н/д | -88 |  |  |  | - |  | 90 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 на 5 тыс. чел. |  | авто-мо-биль | 2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -2 |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 60 на 1 тыс. чел. |  | кв. м площади пола | 309 | 61 | 65 | 25 | 29 | 41 | 964 | - | - | - | - | - | 654 | -61 | -65 | -25 | -29 | -41 | - | - | 3400 | - | - | - |
| 3.2 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 25 на 1 тыс. чел. |  | кв.м зерка-ла воды | 129 | 26 | 27 | 11 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | -129 | -26 | -27 | -11 | -12 | -17 | 200 | - | - | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | от 5 до 10 тыс. - 190 на 1 тыс. чел.; до 1 тыс. чел. - 300 |  | посе-ти-тельс-кое место | 980 | 306 | 327 | 126 | 144 | 207 | 350 | - | - | - | - | - | -630 | -306 | -327 | -126 | -144 | -207 | 550 | - | 550 | - | 150 | 200 |
| 4.2 | Сельские массовые библиотеки | от 5 до 10 тыс. – 4,5 на 1 тыс. чел.; от 1 до 2 тыс. чел. – 6; до 1 тыс. чел. – 7 |  | тыс.ед хранения | 23 | 6 | 7 | 3 | 2,9 | 4 | 84 | - | - | - | - | - | 61 | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | - | - | - | - | 2,9 | 4 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. |  | кв. м торго-вой площади | 1548 | 306 | 327 | 126 | 144 | 207 | 6649 | 30 | 120 | 100 | 76 | 43 | 5101 | -276 | -207 | -26 | -68 | -164 | 950 | 30 | - | 100 | 90 | 130 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. |  | место | 206 | 41 | 44 | 17 | 19 | 28 | 341 | - | - | - | - | - | 135 | -41 | -44 | -17 | -19 | -28 | 100 | - | - | 20 | - | - |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. |  | рабо-чее место | 36 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 83 | 10 | - | - | - | - | 47 | 3 | -8 | -3 | -3 | -5 | - | - | - | 3 | 3 | 5 |
| 7.2 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. |  | место | 36 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | -36 | -7 | -8 | -3 | -3 | -5 | 45 | - | 60 | - | - | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | 1 на 1-2 тыс. чел. |  | опера- цион-ное место | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н/д | - | - | - | - | - | н/д | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | по нормам и правилам Министерства связи РФ | объект |  | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 1 | - | - | - | - | - | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место |  | 31 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 80 | - | - | - | - | - | 49 | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | - | - | - | - | - | - |

Примечание: *- потребность в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах определена в соответствии с Постановлением РФ №913 от 05.12.2008г. «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

Рис. 3.1 Схема радиусов обслуживания населения поселков Парковый, Западный и Восточный учреждениями социальной сферы на конец расчетного срока

Рис. 3.2 Схема радиусов обслуживания населения п. Зеленый учреждениями социальной сферы на расчетный срок

Рис. 5.3 Схема радиусов обслуживания населения п. Садовый учреждениями социальной сферы на расчетный срок

Рис. 5.4 Схема радиусов обслуживания населения п. Шоссейный учреждениями социальной сферы на расчетный срок

  - Перечень и количественные значения целевых показателей развития социальной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Парковского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Парковского сельского поселения Российской Федерации в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»; трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Парковского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Парковского сельского поселения);

- средств областного бюджета Краснодарского края (в том числе в виде краевой субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Парковского сельского поселения;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Образование

1) объем услуг системы образования в ценах соответствующего года (млн. руб.);

2) количество резервных мест в учреждениях общего образования (единиц);

3) доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет (%);

4) доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, в общей численности граждан до 18 лет (%);

5) число персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ (единиц);

6) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (%);

Здравоохранение

7) коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 000 родившихся детей) (единиц);

Культура

8) количество объектов памятников истории и культуры (единиц);

9) объем услуг муниципальных учреждений культуры в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Физкультура и спорт

10) объем услуг муниципальных учреждений физической культуры и спорта в ценах соответствующего года (млн. руб.);

Социальная защита

11) объем ассигнований на публичные обязательства, установленный органами местного самоуправления, в ценах соответствующего года, (млн. руб.).

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений образования | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2) | Количество резервных мест в учреждениях общего образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет) | % | 50 | 50 | 58 | 43 | 38 | 38 | 38 |
| 4) | Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания (в общей численности граждан до 18 лет) | % | 52 | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 |
| 5) | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся детей) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Средняя продолжительность жизни | лет | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| 4) | Уровень смертности на 1000 чел. населения | случаев |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Уровень заболеваемости на 1000 чел. населения | случаев |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений культуры | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2) | Количество объектов памятников истории и культуры | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Количество учреждений физической культуры и спорта | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов Парковского сельского поселения

Таблица 5.1

п. Парковый

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 4390 | 5150 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 17,3 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 2 | 3 |
|  |  | мест | 122 | 540 |
|  |  | мест на 1000 человек | 28 | 105 |
| 2.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 875 | 1575 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 199 | 306 |
| 2.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 3 | 3 |
|  |  | мест | 2392 | 2392 |
|  |  | мест на 1000 человек | 545 | 464 |
| 2.1.4 | Школы-интернаты | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 150 | 150 |
|  |  | мест на 1000 человек | 34 | 29 |
| 2.1.5 | Средние специальные профессионально-технические учебные заведения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 856 | 856 |
|  |  | мест на 1000 человек | 195 | 166 |
| 2.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | посещений в смену | 50 | 140 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 11 | 27 |
| 2.2.3 | Станции скорой медицинской помощи | объект | - | 1 |
|  |  | автомобилей | - | 2 |
|  |  | автомобилей на 1000 человек | - | 0,4 |
| 2.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.3.1 | Спортивные залы общего пользования | объект | 1 | 1 |
|  |  | вв. м площади пола | 864 | 864 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | 197 | 168 |
| 2.3.2 | Фитнес-клубы | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 100 | 100 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | 23 | 19 |
| 2.3.3 | Плавательные бассейны | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | 200 |
|  |  | кв. м. зеркала воды на 1000 человек | - | 39 |
| 2.4 | Объекты культурно - досугового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Дома культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 350 | 550 |
|  |  | мест на 1000 человек | 80 | 107 |
| 2.4.2 | Библиотеки | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 84 | 84 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 19,5 | 18,7 |
| 2.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 54 | 57 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 6339 | 7599 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 1444 | 1475 |
| 2.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 2.6.1 | Кафе, столовые | объект | 10 | 11 |
|  |  | мест | 341 | 441 |
|  |  | мест на 1000 человек | 78 | 86 |
| 2.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 2.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 2.7.2 | Административные здания | объект | 16 | 26 |
| 2.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 2.8.1 | Гостиницы | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 60 | 80 |
|  |  | мест на 1000 человек | 14 | 16 |
| 2.8.2 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 0,5 | 0,4 |
| 2.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 2.9.1 | Бани | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 45 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 9 |
| 2.9.2 | Объекты бытового обслуживания (КБО, дом быта) | объект | 26 | 26 |
|  |  | рабочих мест | 81 | 81 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 18 | 16 |
| 2.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 2.10.1 | Отделение сбербанка РФ | объект (операционное место) | 1/н/д | 1/н/д |
| 2.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 2.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 2.11.2 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 2.12 | Прочие объекты |  |  |  |
| 2.12.1 | Полиграфический центр | объект | - | 1 |
| 2.12.2 | Храм | объект | - | 1 |

Таблица 5.2

п. железнодорожного разъезда Ачкасово

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 50 | 50* |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | - |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Операторная | объект | 1 | 1 |

Таблица 5.3

п. Восточный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 939 | 1 090 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 16,1 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские сады | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 220 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 202 |
| 2.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.2.1 | Фитнес-клубы | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 3400 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | - | 3119 |
| 2.2.2 | Спортивные площадки | объект | 1 | 1 |
| 2.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 1 |
|  |  | кв. м торговой площади | 41 | 20 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 44 | 18 |
| 2.3.2 | Торговый комплекс с СТО и автостоянкой | объект | - | 1 |
| 2.4 | Объекты культурно - досугового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Клуб | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 550 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 505 |
| 2.5 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 2.5.1 | Баня | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 60 |
|  |  | мест на 1000 человек | 64 | 55 |
| 2.5.2 | Объекты обслуживания | объект | - | 10 |
| 2.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 2.6.1 | Административные здания | объект | 2 | 4 |

Таблица 5.4

п. Западный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 858 | 1020 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 18,9 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.1.1 | Спортивная площадка | объект | 2 | 1 |
| 2.2 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.2.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 2 |
|  |  | кв. м торговой площади | 50,8 | 60 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 59 | 59 |
| 2.3 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 2.3.1 | Объект бытового обслуживания | объект | 1 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 10 | 10 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 12 | 10 |

Таблица 5.5

п. Зелёный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 562 | 690 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 22,8 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские сады | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 75 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 109 |
| 2.1.2 | Начальная школа | объект | - | 1 |
|  |  | учащихся | - | 50 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | 72 |
| 2.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.2.1 | Плоскостные сооружения | га | 0,4 | 0,4 |
| 2.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 3 | 4 |
|  |  | кв. м торговой площади | 43 | 173 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 76 | 250 |
| 2.4 | Учреждения бытового обслуживания, связи |  |  |  |
| 2.4.1 | Пункты бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 5 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 |
| 2.4.2 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 2.5 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 2.5.1 | Отделение сбербанка РФ | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 1 |
|  |  | операционное место на 1000 человек | - | 1 |
| 2.6 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 2.6.1 | Клубы | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 200 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 290 |
| 2.6.2 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 13,9 | 4 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 25 | 7 |
| 2.7 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 2.7.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | н/д | н/д |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | н/д | н/д |
| 2.8 | Учреждения административно-делового назначения |  |  |  |
| 2.8.1 | Административное здание ООО «Труд-3» | объект | 1 | 1 |

Таблица 5.6

п. Садовый

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 319 | 480 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 50,5 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские сады | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 60 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 125 |
| 2.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.2.1 | Стадион | объект | 1 | 1 |
| 2.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 4 | 5 |
|  |  | кв. м торговой площади | 83,4 | 166,4 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 263 | 347 |
| 2.4 | Учреждения бытового обслуживания, связи |  |  |  |
| 2.4.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 3 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 6 |
| 2.4.2 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 2.4.3 | Объект обслуживания | объект | - | 1 |
| 2.5 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 2.5.1 | Отделение сбербанка РФ | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место |  | 1 |
|  |  | операционное место на 1000 человек |  | 2 |
| 2.6 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 2.6.1 | Клуб | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 150 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 313 |
| 2.6.2 | Библиотека | объект | - | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 2,9 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | - | 6 |

Таблица 5.7

п. Шоссейный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 288 | 420 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 45,8 |
|  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 2.1.1 | Детские сады | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 12 |
| 2.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 2.2.1 | Спортивная площадка | га | - | 0,06 |
| 2.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв. м торговой площади | 128 | 200 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 444 | 476 |
| 2.4 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 2.4.1 | Столовая | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 5 |
| 2.5 | Учреждения бытового обслуживания, связи |  |  |  |
| 2.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 3 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 |
| 2.5.2 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 2.6 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 2.6.1 | Отделение сбербанка РФ | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 1 |
|  |  | операционное место на 1000 человек | - | 2 |
| 2.7 | Учреждения религиозного назначения |  |  |  |
| 2.7.1 | Часовня | объект | - | 1 |

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в спорте.

Общая программа инвестиционных проектов Парковского сельского поселения до 2028 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование: |  |  |  |
| 1 | Строительство детсада на 220 мест п. Восточный | 2020-2028 гг | 200000 | ФБ, Кр |
| 2 | Строительство детсада/нач. школы на 75 мест п. Зеленый | 2020-2028 гг | 50000 | ФБ, Кр |
| 3 | Строительство детсада на 60 мест п. Садовый | 2020-2028 гг | 50000 | ФБ, Кр |
| 4 | Строительство детсада на 50 мест п. Шоссейный | 2020-2028 гг | 40000 | ФБ, Кр |
| 5 | Строительство 4-х детсадов на 220/180/140/140 мест п. Парковый | 2020-2028 гг | 500000 | ФБ, Кр |
| 6 | Строительство СОШ на 90 учащихся п. Парковый | 2020-2028 гг | 100000 | ФБ, Кр |
| 7 | Оснащение и модернизация учебных заведений | 2016-2020 гг | 6000 | МБ, КР |
| 8 | Приобретение школьных учебников | 2016-2020 гг | 500 | МБ, КР |
|  | Здравоохранение: |  |  |  |
| 9 | Строительство амбулатории на 90 посещений с приобретением 2-х машин скорой помощи п. Парковый | 2020-2028 гг | 170000 | ФБ, Кр |
| 10 | Культура: |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ДК с увеличением мощности до 550 м. п. Парковый | 2020-2028 гг | 20000 | ФБ, Кр, МБ |
| 12 | Строительство клуба на 550 мест п. Восточный | 2020-2028 гг | 50000 | ФБ, Кр |
| 13 | Строительство клуба-библиотеки на 200 мест п. Зеленый | 2020-2028 гг | 20000 | ФБ, Кр |
| 14 | Строительство клуба-библиотеки на 150 мест п. Садовый | 2020-2028 гг | 15000 | ФБ, Кр |
| 15 | Комплектование книжного фонда библиотек | 2016-2020 гг | 500 | МБ, КР |
| 16 | Приобретение музыкальных инструментов | 2016-2020 гг | 1000 | МБ, КР |
| 17 | Приобретение оборудования для учреждений культуры | 2016-2020 гг | 300 | МБ, КР |
|  | Спорт: |  |  |  |
| 18 | Строительство спортплощадки п. Шоссейный | 2020-2028 гг | 5000 | МБ, КР |
| 19 | Строительство спортплощадки п. Западный | 2020-2028 гг | 5000 | МБ, КР |
| 20 | Строительство плавательного бассейна п. Парковый | 2020-2028 гг | 100000 | МБ, КР |

ФБ – федеральный бюджет, КР – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники.

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5.1 Оценка эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодарского края в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Парковского сельского поселения).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения сельского поселения в результате реализации программных мероприятий, количественно характеризующих ход ее реализации по каждому приоритетному направлению развития, приняты показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р о реализации Указа; Рекомендации по разработке программы развития социальной инфраструктуры.

Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения на период 2016-2028 годов приведены в таблицах.

Таблица 6.2

п. Парковый

| № | Наименования | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Детский сад | мест | 220 | 540 |
| 2 | Средняя школа | учащихся | - | 900 |
| 3 | Магазин | кв. м. торговой площади | 150 | 950 |
| 4 | Дом культуры | мест | - | 550 |
| 5 | Амбулатория | посещений в смену | - | 90 |
| 6 | Пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | - | 2 |
| 7 | Кафе | мест | - | 100 |
| 8 | Плавательный бассейн | кв. м зеркала воды | 200 | 200 |
| 9 | Баня | мест | - | 45 |
| 10 | Объект обслуживания | объект | - | 3 |
| 11 | Офисы | объект | - | 2 |
| 12 | Административное здание | объект | - | 9 |
| 13 | Полиграфический центр | объект | 1 | 1 |
| 14 | Храм | объект | 1 | 1 |

Таблица 6.3

п. Восточный

| № | Наименования | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| Социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 220 | 220 |
| 2 | Фитнес-клуб | кв. м площади пола | - | 3400 |
| 3 | Клуб | мест | - | 550 |
| 4 | Объект обслуживания | объект | 3 | 10 |
| 5 | Офисы | объект | - | 2 |
| 6 | Баня | мест | - | 60 |

Таблица 6.4

п. Западный

| № | Наименования | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Магазин | кв. м. торговой площади | 30 | 30 |
| 2 | Спортивная площадка | тыс.кв. м | 1,8 | 1,8 |

Таблица 6.5

п. Зелёный

| № | Наименования | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Детский сад | мест | 75 | 75 |
| 2 | Начальная школа | учащихся | 50 | 50 |
| 3 | Магазин | кв. м. торговой площади | - | 130 |
| 4 | Клуб | мест | - | 200 |
| 5 | Библиотека | тыс. ед. хранения | - | 4 |
| 6 | Отделение связи | объект/ | - | 1 |
| 7 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 5 |
| 8 | Отделение Сбербанка РФ | операционных мест | - | 1 |

Таблица 6.6

п. Садовый

| № | Наименования | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Детский сад | мест | 60 | 60 |
| 2 | Магазин | кв. м. торговой площади | 60 | 90 |
| 3 | Клуб | мест | - | 150 |
| 4 | Библиотека | тыс. ед. хранения | - | 2,9 |
| 5 | Объект обслуживания | объект | - | 1 |
| 6 | Отделение связи | объект/ | - | 1 |
| 7 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 3 |
| 8 | Отделение Сбербанка РФ | операционных мест | - | 1 |

Таблица 6.7

п. Шоссейный

| № | Наименования | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| Социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 50 | 50 |
| 2 | Магазин | кв. м. торговой площади | 50 | 100 |
| 3 | Столовая | мест | - | 20 |
| 4 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 5 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 3 |
| 6 | Отделение сбербанка РФ | операционных мест | - | 1 |
| 7 | Спортивная площадка | га | - | 0,06 |
| 8 | Часовня | объект | - | 1 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

  - Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Парковского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Парковского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

  - План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016-2021 гг.;

2 этап – 2022-2028 гг.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Парковского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Парковского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

  - Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Парковского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Парковского сельского поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2028 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого раойна

Юридический адрес: 352104, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Гагарина, д. 24

| Глава Парковского сельского поселения Тихорецкого раойна | __________________ | Агеев Н. Н. |
| --- | --- | --- |