ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

2018-2020 годы

от _________ № ____

Муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Противопожарные мероприятия на территории

Парковского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2018 - 2020 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | - уменьшение возгораний на территории поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 1110,0 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 800,0 тыс. рублей 2019 год - 255,0 тыс. рублей 2020 год - 55,0 тыс. рублей |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Проводимая работа позволит снизить пожароопасную обстановку в поселении, а также:

повысить пожарную безопасность социально значимых объектов сельского поселения, расположенных в удаленных от пожарных подразделений населенных пунктах.

Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов. В Парковском сельском поселении Тихорецкого района не все социально значимые объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере.

Основными  проблемами пожарной безопасности являются:

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия;

повысить уровень противопожарной безопасности населения;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям и снижению количества гибели и травмированных в пожарах.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении экономического ущерба от пожаров.

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты подпрограммы, на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств неопределимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы, исходя из целей и задач, предлагается использовать целевые индикаторы:

| № п/п | Целевые показатели подпрограммы |  | Базовый 2016 год |  | Статус* | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение по отношению к показателю 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -количество пожаров | 36 |  | 2 |  | 30 | 25 | 20 |
|  | -количество спасенных людей | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | -количество погибших людей | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | -количество лиц, получивших травмы | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | -экономический ущерб, рублей | 650000 |  | 2 |  | 600000 | 550000 | 500000 |

2* В основе оценки эффективности подпрограммы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность подпрограммы.

Расчет показателя Пп осуществляется по следующей формуле:

Пог

Пп=  ПБ   х 100, где:

Показатель по пожарам=Пп;

Пог-  количество пожаров за отчетный период;

ПБ   - количество пожаров к предыдущему году (базовый показатель).

При значении:

Пп менее 100 процентов подпрограмма является эффективной;

Пп равно или более 100 процентов – реализация подпрограммы является неэффективной.

Расчет показателя Кс осуществляется по следующей формуле:

КБ

Кс= Ког  х100, где:

Показатель по количеству спасенных людей – Кс;

Ког- количество спасенных людей за отчетный год;

КБ- количество спасенных людей к предыдущему году (базовый показатель).

При значении:

Кс более 100 процентов реализация подпрограммы является эффективной;

Кс равно и менее 100 процентов – реализация подпрограммы является неэффективной.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Противопожарные мероприятия на территории

Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель |  | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание АПС в здании администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района | 2018 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | 2019 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 51,6 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Приобретение пожарных гидрантов, приобретение профессионального измельчителя веток, сучьев и дробилки деревьев, приобретение водораздатчика ВУ-3 М | 2018 | 738,4 | 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение материальной базы пожарно-технического вооружения | администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | 2019 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 938,4 | 938,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Проверка состояния, ремонт пожарных гидрантов; изготовление и установка указателей пожарных гидрантов, приобретение первичных средств пожаротушения; проверка и заправка существующих огнетушителей, приобретение пожарного щита в кол-ве 1 шт. согласно ГОСТ ППР-2012 (приложение№6) с инвентарем | 2018 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | 2019 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 98,4 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Обучение руководящего состава по пожарной безопасности, создание уголков по пожарной безопасности, оформление памяток и др. наглядной агитации | 2018 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение квалификации специалистов по вопросам противопожарной безопасности | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | 2019 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 21,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Очистка территорий населенных пунктов Парковского сельского поселения от горючего мусора, проведение субботников. | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | 2018 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего | 1110,0 | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 1110,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  800,0  тыс. рублей

2019 год -  255,0  тыс. рублей

2020 год -  55,0  тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Заместитель главы

Парковского  сельского поселения

Тихорецкого района								     В.В.Лагода