**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района за 2016 год**

В соответствии с постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 3 сентября 2014 года № 336 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района» финансовой службой администрации проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2016 году на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района реализовывалось 9 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденного постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 1 сентября 2014 года № 345.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2016 год был предусмотрен в сумме 46301,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств из краевого бюджета 10133,7 тыс. рублей, местного бюджета 35947,3 тыс. рублей,, внебюджетные источники – 220,0 тыс. рублей. Фактически исполнено за 2016 год 37763,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6283,7 тыс. рублей, местного бюджета 31365,1 тыс. рублей, внебюджетных источников- 115,1 тыс. рублей.

 Таблица № 1

 ( тыс. руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель | Фактическое исполнение | Исполнение (%) |
| 1. | Развитие гражданского общества | 1188,4 | 1167,6 | 98,3 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта | 2613,0 | 2603,8 | 99,6 |
| 3. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Казачество | 9,0 | 9,0 | 100 |
| 5. | Обеспечение безопасности населения | 223,2 | 221,8 | 99,4 |
| 6. | Развитие культуры | 13677,0 | 10885,6 | 79,6 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 27842,9 | 22130,7 | 79,5 |
| 8. | Информационное общество | 615,0 | 613,2 | 99,7 |
| 9. | Молодежь | 132,5 | 132,2 | 99,8 |
|  | ИТОГО: | 46301,0 | 37763,9 | 81,6 |

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| 1. | Развитие гражданского общества | 69 | 72 | 104 |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта | 25 | 25 | 100 |
| 3. | Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 410 | 421 | 102,7 |
| 4. | Казачество | 10 | 10 | 100 |
| 5. | Обеспечение безопасности населения | 15 | 15 | 100 |
| 6. | Развитие культуры | 29 | 30 | 103 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 10590 | 11044 | 104 |
| 8. | Информационное общество | 10 | 10 | 100 |
| 9. | Молодежь | 18 | 18 | 100 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на 2015-2017 годы**

Сохранение стабильности в сфере общественных отношений является важнейшим условием устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности поселения. В этой связи обеспечению конструктивного диалога в общественной, политической, межнациональной и межконфессиональной сферах уделяется повышенное внимание.

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября 2014 года № 412 утверждена муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2015-2017 годы ( с изменениями от 21 декабря 2015 года № 526,от 26 сентября 2016 года № 297,от 11 ноября 2016 года № 341, от 30 декабря 2016 года № 387).

Основными целями и задачами данной программы являются:

осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на решение социально значимых проблем населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 содействие формированию институтов гражданского общества на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 совершенствование механизмов управления развитием Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение активности участия общественных объединений в решении социально значимых проблем населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

расширение числа жителей района, вовлекаемых в решение социально значимых проблем Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

стимулирование и использование инициатив, перспективных предложений общественности для решения социально значимых проблем;

формирование механизмов конструктивного сотрудничества органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и общественных объединений;

создание условий для стабильного социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района посредством профессионального развития и подготовки кадров органов управления, лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

повышение эффективности и результативности муниципальной службы, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;

формирование кадрового состава органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района из числа студентов высших учебных заведений, расположенных в Краснодарском крае.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы».*

Подпрограмма предусматривает предоставление общественным объединениям за счет средств местного бюджета субсидий для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района (субсидия на выплату материальной помощи председателю первичной ветеранской организации Парковского сельского поселения Тихорецкого района) путем заключения договора на предоставление субсидии общественным организациям, выплату пенсии за выслугу лет отдельным категориям работников Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-424,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -424,3 тыс. рублей, что составляет 100%.

*Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 - 2017 годы».*

Основными направлениями реализации мероприятий подпрограммы

являются создание условий для стабильного социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района посредством профессионального развития и подготовки кадров органов управления;

 обеспечения организации и проведения производственной практики студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Краснодарского края.

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы – профессиональное развитие и подготовка кадров органов управления, лиц, включенных в резерв управленческих кадров; формирование кадрового состава органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района из числа студентов высших учебных заведений, расположенных в Краснодарском крае; повышение эффективности и результативности муниципальной службы, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-68,9 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -68,9 тыс. рублей, что составляет 100%.

[*Подпрограмма*](#sub_20000) *«Поддержка территориального общественного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы*

Основной целью подпрограммы является активизация и поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления на территории поселения, повышения заинтересованности жителей поселения в решении вопросов местного значения.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-316,2 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -314,0 тыс. рублей, что составляет 99,3%.

*Подпрограмма «Проведение праздничных мероприятий и знаменательных дат Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы.*

Основной целью настоящей программы является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-329,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -310,4 тыс. рублей, что составляет 94,3%.

*Подпрограмма «Улучшение условий работы и охраны труда администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2016-2017 годы*

Основной целью настоящей подпрограммы является сохранение жизни и здоровья работников, профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также обеспечение улучшения качества работы за счет приобретения новой офисной мебели.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-50,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -50,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 94,3% признать уровень выполнения муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества на 2015-2017 годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорт» на 2015-2017 годы утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября 2014 года № 411( с изменениями от 1 декабря 2015 года № 492, от 18 апреля 2016 года № 148, от 21 июня 2016 года № 297, от 11 ноября 2016 года № 339,от 30 декабря 2016 года № 390).

 Одним из основных приоритетных направлений государственной политики является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.

 В числе главных направлений развития физической культуры и спорта являются:

 -организация работы среди детей и подростков по месту жительства населения;

 -пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и информирование жителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района о состоянии дел в этой области;

 -создания необходимой материально-технической базы;

 Однако уровень развития физической культуры и спорта в поселении еще не в полной мере соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы поселения на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшения качества жизни населения края.

 Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем. Первой проблемой является ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения края. Второй проблемой является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта. Третьей проблемой является недостаточно развитая материально-техническая спортивная база. Это существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

 Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, способствует повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала

Объем финансирования программы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-2613,0 тыс. рублей . Израсходовано за 2016 год -2603,8 тыс. рублей, что составляет 99,6%.

На укрепление материально технической базы (приобретение спортивного инвентаря, оборудования) из средств местного бюджета предусмотрено 191,0 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год – 191,0 тыс. рублей, на проведение меж поселенческих соревнований (приобретение призов, кубков) предусмотрено из средств местного бюджета 30,3 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год 30,3 тыс. рублей.

 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Спортивный зал Парковского сельского поселения Тихорецкого района» , предусмотрено из средств местного бюджета 2391,7 тыс. рублей, израсходовано 2382,5 тыс. рублей.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2016 год исполнены на 99,6%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,6%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2015-2017 годы**

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 12 ноября 2014 года № 406 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2015-2017 годы ( с изменениями от 18 апреля 2016 года № 147,от 30 декабря 2016 года № 388).

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-0,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 0,0%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2015-2017 годы в 2016 году удовлетворительным, так как возросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства ( план 410, факт 421)и продолжить ее реализацию в 2017году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Казачество» на 2015-2017 годы**

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 12 ноября 2014 года № 412 утверждена муниципальная программа «Казачество» на 2015-2017 годы .

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-9,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -9,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2016 год исполнены на 100%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Казачество» на 2015-2017 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы**

Постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района 12 ноября 2014 года № 400 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2017 годы ( с изменениями от 18 апреля 2016 года № 146,от 29 июня 2016 года № 224, от26 сентября 2016 года № 296, от 11 ноября 2016 года № 337, от 30 декабря 2016 года № 389).

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-223,2 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -221,8 тыс. рублей, что составляет 99,4%.

 Целями муниципальной программы являются:

 предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

 снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

 защита населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

 профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы государственного управления в кризисных ситуациях в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

 повышение безопасности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем создания технических и технологических условий для повышения обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений;

 максимальное снижение уровня коррупции на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 повышение эффективности системы противодействия коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.

 Муниципальная программа включает 7 подпрограмм, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

 *Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы.*

Подпрограмма направлена на предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

обеспечение своевременной выплаты межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Тихорецкий района на осуществление полномочий в целях решения вопроса местного значения по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение квалификации ответственных специалистов администрации по чрезвычайным ситуациям;

переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, ответственных специалистов по гражданской обороне;

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-85,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -85,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Приобретена и установлена система оповещения громкой связи с усилителем.

*Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы».*

 Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Парковского сельского поселения.

 Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

 Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-28,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -26,7 тыс. рублей, что составляет 95,4 %.

*Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015-2017 годы».*

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Парковского сельском поселении Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-77,6 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -77,6 тыс. рублей, что составляет 100 %.

*Подпрограмма «Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2015-2017 годы».*

Подпрограмма направлена на реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-13,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -13,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

*Подпрограмма Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы».*

Подпрограмма направлена на реализацию обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-2,1 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -2,1 тыс. рублей, что составляет 100 %.

*Подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы».*

Подпрограмма направлена на создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ;

проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;

распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет-17,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -16,9 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2015 год исполнены на 99,4%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,4%, признать выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение безопасности населения на 2015-2017 годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября года № 409 (в редакции от 21 декабря 2015 года № 531, от 1 марта 2016 года № 59, от 18 апреля 2016 года № 145, от 29 июня 2016 года № 223, от 26 сентября 2016 года № 298, от 11 ноября 2016 года № 338,от 30 декабря 2016 года № 385).

В Парковском сельском поселении Тихорецкого района функционирует один МБУ «СДК Парковского СПТР» и одна МКУК «СБС» Парковского СПТР.

Объем финансирования программы составляет- краевой бюджет 3209,4 тыс. рублей, местный бюджет 10247,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 220,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год –краевой бюджет 3209,4 тыс. рублей, местный бюджет 7561,1 тыс. рублей , внебюджетные источники 115,1 тыс. рублей, что составляет 73,8%.

Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной, концертно-гастрольной деятельности на должном уровне необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности;

-повышение эффективности управления в сфере культуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

В рамках мероприятий программы из краевого бюджета были предоставлены межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам культуры до уровня средне краевого в сумме 3209,4 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета выделено на финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения культуры «Сельская библиотечная система» Парковского сельского поселения Тихорецкого района в сумме 3255,6 тыс. рублей, израсходовано за 2015 год 3201,2 тыс. рублей, т.е. 98%.

Муниципальному бюджетному учреждению «Сельский Дом культуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» утверждено на выполнение муниципального задания 4641,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на повышение уровня заработной платы 2026,2 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта кровли 2562,7 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год – по выполнению муниципального задания – 4571,6 тыс. рублей, краевых средств на повышение уровня заработной платы- 2026,2 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта кровли – 0,0 , так как работы по ремонту кровли не были выполнены до конца 2016 года и субсидия была возвращена в бюджет сельского поселения в сумме 2562,7 тыс. рублей. Всего израсходовано по МБУ «Сельский Дом культуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» - 6609,8 тыс. рублей.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год составила 73,8%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 73,8% признать уровень выполнения муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 21 ноября года № 407 (в редакции от 21 декабря 2015 года № 529, от 18 апреля 2016 года № 149, от 29 июня 2016 года № 225, от 26 сентября 2016 года № 299, от 11 ноября 2016 года № 340, от 30 декабря 2016 года № 391).

Объем финансирования программы составляет- краевой бюджет 6924,3 тыс. рублей, местный бюджет 20918,6 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год –краевой бюджет 3074,3 тыс. рублей, местный бюджет 19056,4 тыс. рублей ,что составляет 78,9%.

 Программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

 совершенствование системы комплексного благоустройства Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

 формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

 эффективное использование энергетических ресурсов Парковского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

 Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

 *подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»;*

 Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг;

 развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 В данной программе предусмотрены мероприятия на ремонт линий водоснабжения, водоотведения, ремонт тепловых сетей, изготовление схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт КНС. На данные мероприятия из местного бюджета в 2016 году выделено – 4856,9 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год – местный бюджет – 4659,0 тыс. рублей, т.е. 95,9%. Также в этой подпрограмме выделены бюджетные средства (местный бюджет) на строительство линий уличного освещения и изготовление проектов на линии уличного освещения, утверждено по бюджету 3663,9 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год -3663,9 тыс. рублей, т.е.100%.

 *Подпрограмма «Благоустройство территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы*

 Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Парковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства «Парковского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет: краевые средства 2800,0 тыс. рублей ( поощрение за 2- е место в смотре-конкурсе среди поселений 3900,0тыс. рублей поощрение за 1-е место в смотре –конкурсе среди поселений за 2015 год), местный бюджет- 10923,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год – краевые средства -2850,0 тыс. рублей, местный бюджет 10904,0 тыс. рублей, что составляет 78,0 %.

По данной подпрограмме выделено на финансирование муниципального бюджетного учреждения «Центр развития поселения Парковского СПТР» на выполнение муниципального задания в сумме 8197,2 тыс. рублей, в том числе на оплату уличного освещения, на работы по озеленению поселка, на содержание мест захоронений, на удаление сухостойких деревьев, покос травы, кустарников, прочие работы по благоустройству на общую сумму 3166,1 тыс. рублей. Израсходовано на выполнение муниципального задания – 8182,4 тыс. рублей, в том числе на прочие мероприятия по благоустройству -3166,1 тыс. рублей. Краевые средства в сумме 2800,0 тыс. рублей израсходованы в 2016 году на реконструкцию парка в пос. Парковом, 3850,0 тыс. рублей ( из 3900,0) не израсходованы, так как торги не состоялись, будут израсходованы в 2017 году. Также же в 2016 году израсходовано из средств местного бюджета на приобретение детских игровых и спортивных площадок 864,0 тыс. рублей, направлено на реконструкцию парка в пос. Парковом 1567,3 тыс. рублей, 86,5 тыс. рублей израсходовано на озеленение, 31,5 тыс. рублей на ремонт ливневок.

 *Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы*

 Данная подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

 достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

 повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

 повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов;

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет местный бюджет- 85,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год – местный бюджет 85,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

По данной программе приобретены энергосберегающие лампочки.

 *подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы*».

 Данная подпрограмма направлена на расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в 2016 году составляет: краевой бюджет 224,3 тыс. рублей, местный бюджет- 5053,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год – краевой бюджет – 224,3 тыс. рублей, местный бюджет 3408,3 тыс. рублей, что составляет 67,4 %.

По данной программе предусмотрен ремонт тротуаров , дорог, внутридомовых территории перед МКД, дорожная разметка, приобретение ГПС для подсыпки дорог.

В 2016 году заасфальтированы дворовые проезды, оборудованы тротуары, произведены ямочные ремонты общей площадью 2524,5м2 на сумму 1759,8 тыс. рублей, отремонтированы тротуары с применением плитки площадь 705 м2 на сумму 1120,0 тыс. рублей.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 67,4% признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 21 ноября года № 405 (в редакции от 21 декабря 2015 года № 525, от 11 ноября 2016 года № 342, от 30 декабря 2016 года № 386).

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 615,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 613,2 тыс. рублей ,что составляет 99,7%.

Основными целями и задачами программы являются обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Парковского сельского поселения Тихорецкого района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;

сохранение информационного пространства;

укрепление морально-нравственных ценностей общества;

создание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Парковского сельского поселения;

развитие культуры и сохранение культурного наследия;

обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятиям.

*Подпрограмма «Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы*

Подпрограмма направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества Парковского сельского поселения. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Парковском сельском поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 415,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 414,9 тыс. рублей ,что составляет 100%.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2016 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

*Подпрограмма «информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы*

Основной целью подпрограммы является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 200,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 198,3 тыс. рублей ,что составляет 99,2%.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2016 год составила 99,2%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,7% признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь» на 2015-2017 годы**

Муниципальная программа «Молодежь» на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября 2014 года № 408 (в редакции от 21 декабря 2015 года № 532, от 26 сентября 2016 года № 295).

Объем финансирования программы составляет- местный бюджет 132,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 132,2 тыс. рублей ,что составляет 99,8%.

 Главной целью муниципальной программы является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.

В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха, на трудоустройство несовершеннолетних граждан в период летних каникул на спортивные площадки инструкторами ( выплата заработной платы), на укрепление материально-технической базы подростково-молодежных клубов.

 Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2015 год составила 99,8%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,8 % признать уровень выполнение муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь» на 2015-2017 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

Ведущий специалист

финансовой службы администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района А.Д.Романченко