Информация об исполнении муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района

За 6 месяца 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор муниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |
| МБ | КБ | ФБ | другие источники | МБ | КБ | ФБ | другие источники | МБ | КБ | ФБ | другие источники | Процент выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие гражданского общества на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 1785,6 | - | - |  | 1785,6 | - | - |  | 896,9 | - | - | - | 50,2% |
| Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 3511,4 | - | - | - | 3511,4 | - | - |  | 1710,6 | - | - | - | 48,7% |
| Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 года | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 35,0 | - | - | - | 35,0 | - | - |  | 0,0 | - | - | - | 0 % |
| Казачество Тихорецкого района на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | - |  | 20,2 | - | - | - | 40,4% |
| Обеспечение безопасности населения на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 428,4 | - | - | - | 428,4 | - | - |  | 81,4 | - | - | - | 19% |
| Развитие культуры на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 17607,1 | - | - |  - | 17607,1 | - |  - | - | 8472,8 | - | - |  - | 48,0% |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 31788,2 | 7894,4 | 0,0 | - | 31788,2 | 7894,4 | 0,0 |  | 15822,0 |  0,0 | 0,0 | - | 49,7% |
| Информационное общество Тихорецкого района на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 852,0 | - | - | - | 852,0 | - | - |  | 448,0 | - | - | - | 52,6% |
| Молодежь на 2021-2023 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 208,0 | - | - | - | 208,0 | - | - |  | 76,6 | - | - | - | 36,8% |
| Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 % |
| Формирование современной городской среды | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  | 145,8 | 0,0 | 0,0 |  | 22,4% |
| ИТОГО: |  | 56955,7 | 7894,4 | 0,0 |  | 56955,7 | 7894,4 | 0,0 |  | 27674,3 | 0,0 | 0,0 |  | 48,6% |

Ведущий специалист финансовой службы

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого района М.Н.Белова