## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Глава Парковского СП | [7 empty] | Директор МУП "ЖКХ Тихорецкого района"
______________Агеев Н.Н. | [7 empty] | _________________Черкашин Н.П.
ПЛАН
по ремонту сетей водоснабжения Парковского СП Тихорецкого района на 2018г
Наименование мероприятия | Ед. измер. | Кол-во | Необходимо денеж.средств (млн.руб) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответствееный Ф.И.О. | ПЛАН , ( % ) | Выполнение (м.п.) | Выполнение, ( % )
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
67050
Ремонт сетей водоснабжения
Участок сети водоснабжения от дс "Солнышко" до МКД №25 по ул.Гагарина в п.Парковом | мп | 500 | 0.257 | 0.251 |  | 0.006 |  |  | III-IV квартал | Мастер участка
Участок наружной сети водопровода по ул. Волгоградская в п.Парковом | мп | 910 | 0.514 | 0.502 |  | 0.012 |  |  | III-IV квартал | Мастер участка
Участок наружной сети водопровода по ул. Жукова в п.Парковом | мп | 850 | 0.503 | 0.492 |  | 0.011 |  |  | III-IV квартал | Мастер участка
Участок наружной сети водопровода по ул. Титова, пер.Дачный, в п.Садовом | мп | 690 | 0.503 | 0.492 |  | 0.011 |  |  | III-IV квартал | Мастер участка
Участок наружной сети водопровода по ул. Егорова-Королева в п. Садовый | мп | 300 | 0.096 | 0.094 |  | 0.002 |  |  | III-IV квартал | Мастер участка
Участок наружной сети водопровода по ул. Цветочная в п.Парковом | мп | 100 | 0.032 | 0.031 |  | 0.001 |  |  | III-IV квартал | Мастер участка
ИТОГО | м.п. | 3350 | 1.905 | 1.862 |  | 0.043 |  |  |  |  | 4.996%
Составил: | Уманцев А.В.
Начальник ПТО
Согласовано:
Главный инженер | Шульга А.А.