Информация об исполнении муниципальных программ Парковского сельского поселения Тихорецкого района

за 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор муниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | | | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом | | | | | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | | | | |
| МБ | КБ | ФБ | другие источники | МБ | КБ | ФБ | | другие источники | МБ | КБ | ФБ | другие источники | Процент выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие гражданского общества на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 1377,9 | - | - |  | 1377,9 | - | - | |  | 512,5 | - | - | - | 37,2% |
| Развитие физической культуры и спорта на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 5057,8 | 604,4 | 1914,0 | - | 5057,8 | 604,4 | 1914,0 | |  | 1544,9 | - | - | - | 20,4% |
| Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 года | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - | |  | 0,0 | - | - | - | 0,0% |
| Казачество Тихорецкого района на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 23,4 | - | - | - | 23,4 | - | - | |  | 19,0 | - | - | - | 81,2% |
| Обеспечение безопасности населения на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 251,3 | - | - | - | 251,3 | - | - |  | | 47,9 | - | - | - | 19,1% |
| Развитие культуры на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 11412,7 | 0,0 | - | - | 11412,7 | 0,0 | - | - | | 5756,5 | - | - | - | 50,4% |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 20899,1 | 1406,6 | 0,0 | - | 20899,1 | 1406,6 | 0,0 |  | | 7675,9 | 0,0 | 0,0 | - | 34,4% |
| Информационное общество Тихорецкого района на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 669,1 | - | - | - | 669,1 | - | - |  | | 316,1 | - | - | - | 47,2% |
| Молодежь на 2018-2020 годы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 140,0 | - | - | - | 140,0 | - | - |  | | 11,8 | - | - | - | 8,4% |
| Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  | | 0,0 |  |  |  | 0,0% |
| Формирование современной городской среды | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на | 1457,5 |  |  |  | 1457,5 |  |  |  | | 0,0 |  |  |  | 0,0% |
| ИТОГО: |  | 41343,8 | 2011,0 | 1914,0 |  | 41343,8 | 2011,0 | 1914,0 |  | | 15884,6 | 0,0 |  |  | 35,0% |

Ведущий специалист финансовой службы

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого района А.Д.Романченко