Отчет на 01.07.2013 года

о  ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района

на 2013-2014 годы», 01.01.2013-31.12.2014,

постановление администрации Парковского сельского

поселения от 08.11.2012 г №360

Целями Программы являются повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из фактов социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района; повышение  социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий); обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешних рынках.

Основные задачи Программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Парковского сельского поселения Тихорецкого района, осуществляющих инновационную деятельность; совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Администрацией Парковского сельского поселения Тихорецкого района предоставляется информационная поддержка действующим и начинающим предпринимателям через информационно-консультационные пункты. В зданиях управлений оформлены информационные стенды.

Согласно изменениям, внесенными  в программу ,объем финансирования на 2013 год составил 3,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 0,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ НА 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  Парковском сельском поселении Тихорецкого района  на 2013-2014 годы»,01.01.2013-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского с/п

от 08.11.2012 г № 360

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници- пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источник | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.1.в)организация участия малого и среднего предпринимательства в мероприятиях и форумах (изготовление информ. стендов) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 7.4.1Изготовление информационных, справочных материалов, организация и проведение «круглых столов» (канц.товары) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  НА 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2013-2014 годы»,

с 01.01.2013-31.12.2014 г, постановление администрации Парковского сельского поселения от 08. 11. 2012 г № 360

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | шт | 250 | 260,5 |  |
| Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел | 1001 | 1007 |  |
| Оборот малых и средних предприятий | тыс. руб | 570 | 562,4 |  |
| Объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица | тыс. руб. | 108 | 107,8 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | тыс. руб. | 63,0 | 62,0 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района не менее чем на 2,0% | % | 2,3 |  | Не выполнено |
| Ежегодное увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Парковского сельского поселения Тихорецкого района не менее чем на 2,4 % | % | 2,5 |  | Не выполнено |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко