Отчет на 01.01.2013 года

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Парковском сельском поселении Тихорецкого района  на 2011-2012 годы»  постановление администрации Парковского сельского поселения  08.04.2011года  №155

Целями Программы  являются повышение эффективности и результативности муниципальной службы  создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы.

Основные задачи Программы совершенствование организации муниципальной службы; профессиональное развитие муниципальных служащих; формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной службы, правовых и организационных механизмов ее функционирования; создание системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения  квалификации муниципальных служащих за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы; повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава; повышение профессионального уровня муниципальных служащих за счет средств местного бюджета; повышение творческой инициативы и общественной активности муниципальных служащих; формирование кадрового резерва; планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих; проведение аттестации муниципальных служащих; проведение диспансеризации муниципальных служащих.

Согласно внесенных изменений в 2012 году , объем финансирования на 2012год составил 47,7 тыс. руб., израсходовано  в отчетном периоде               47,7 тыс. руб. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации в 2012 году за счет средств местного бюджета  2 человека. Проведена  диспансеризация муниципальных служащих   в 4-ом квартале    2012 г на сумму 25,7 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                    А.Д.Романченко

ОТЧЕТ НА 01.01.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в  Парковском сельском  поселении  Тихорецкого района на 2011-2012 годы»            01.01.2011-31.12.2012, постановление  администрации Парковского с/п  от 12.04.2011 г № 155

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници- пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  | 22,0 |  | Выполнено |
| 2.Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 25,7 |  |  |  |  | 25,7 |  |  |  | 25,7 |  | Выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  | 47,7 |  |  |

Специалист 1 категории  администрации

Парковского сельского поселения  Тихорецкого района								 А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  НА 01.01.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в  Парковском сельском  поселении  Тихорецкого района на 2011-2012 годы» ,  до 31 декабря 2012 года, постановление  администрации Парковского с/п  от 12.04.2011 г № 155

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в 2012 году | человек | 2 | 2 | Выполнено |
| Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | штук | 1 | 1 | Выполнено |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава | % | 100% | 100% |  |
| Повышение профессионального уровня муниципальных служащих за счет средств местного бюджета 2 человека | человек | 2 | 2 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко