Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«По укреплению  правопорядка и усилению борьбы с преступностью на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013, постановление администрации Парковского сельского поселения от 07.11.2011г №463

Основными целями  Программы  являются:

-создание эффективной системы профилактики правонарушений;

-укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;

-снижение уровня наркомании среди населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

защита жизни и здоровья граждан, их прав, повышение эффективности  охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических, токсических, психотропных средств и их прекурсоров;

повышение уровня антитеррористической защиты населения, недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма;

объединение усилий территориальных органов, федеральных органов   исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования  района, правоохранительных и контролирующих  органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;

привлечение негосударственных организаций, общественных  объединений и граждан к укреплению правопорядка.

Социальный эффект от реализации Программы будет выражен:

в снижении уровня алкоголизации и наркотизации населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района, что повлечет за собой снижение количества ситуационных преступлений, в основном совершаемых на фоне межличностных конфликтов и бытовой почве;

в осуществлении скоординированных мер по усилению охраны общественного порядка, вовлечении в этот процесс общественных организаций и граждан, создании комплексных систем «Безопасность» районного масштаба, что позволит остановить рост уличной преступности и стабилизировать количество преступлений, совершаемых в общественных местах;

в результате реализации мер по профилактике правонарушений, принятия соответствующих нормативных актов, что позволит снизить уровень преступлений несовершеннолетних до 30% в год.

Реализация Программы будет способствовать:

достижению ряда позитивных результатов в обеспечении общественной безопасности и профилактике правонарушений;

защите законных прав и интересов граждан, проживающих на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района

Согласно утвержденным при принятии программы параметрам объем финансирования, предусмотренный программой на 2013 год составляет 119,0 тыс. рублей, израсходовано за  6 месяцев  2013 года          15,6 тыс. рублей в том числе:

-по привлечению к обеспечению охраны общественного порядка добровольных казачьих дружин ( приобретение ГСМ)  – 1,2 тыс. рублей;

-на проведение мероприятий, семинаров – 0,4 тыс. рублей;

-на участие в рейдовых  мероприятиях, в т.ч. по наркотикам                     ( приобретение ГСМ)-3,9 тыс. рублей;

-изготовление информационных стендов – 10,1 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«По укреплению правопорядка и усилению борьбы  с преступностью на 2012-2013 годы»,01.01.2012-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п  от 07.11.2011 г № 463

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Расходы на проведение семинаров-совещаний | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2.Проведение работы по привлечению к обеспечению охраны общественного порядка добровольных и казачьих дружин (обеспечение ГСМ) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  | Выполнена |
| 3.Участие в рейдовых мероприятиях по наркотикам | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  | 2,9 |  | Выполнено |
| 4.Приобретение ГСМ для уничтожения наркотиков | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | Выполнено |
| 5. Приобретение канцтоваров для изготовления плакатов, стендов | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,4 |  | Выполнено частично |
| 6.Изготовление информационного стенда , табличек, перетяжек и др информационных материалов | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 10,1 |  | Выполнено |
| 7.Информирование населения об угрозе террористических актов (листовки, публикации в газете) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 8.Софинансирование с КДЦП Краснодарского края по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции помещений на период выполнения обязанностей | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| Итого: |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 15,6 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«По укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью          на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013г, постановление администрации Парковского с/п ТР от 07.11.2011г № 463

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество преступлений среди населения Парковского сельского поселения | един | В 2012 году было совершено на территории поселения 8 преступлений | За 6 мес 2013года количество преступлений 4 |  |
| Количество человек, состоящих на учете у нарколога | К-во | В 2012 году 23 | В 2013 года 16 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| В результате реализации мер по профилактике правонарушений, принятия соответствующих нормативных актов позволит снизать уровень преступлений несовершеннолетних до 30% в год | К-во | В 2012 году преступлений, совершенных несовершеннолетними нет. | В 2013 года преступлений нет. |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко