Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Противодействие коррупции  в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2013-2014 годы, 01.01.2013-31.12.2014, постановление администрации Парковского сельского поселения от 04.02.2013г №48

Основными целями  Программы  являются:

-осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

-обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

-совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории  Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

-создание в органах местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района  комплексной системы противодействия коррупции;

-организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

-формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты проведения мониторингов общественного мнения. Предполагается, что доля опрошенных граждан, которые лично сталкивались с проблемой коррупции, к 2014 году сократится на 5 процентов.

Кроме того, реализация мероприятий Программы расширит возможности подведомственных общеобразовательных учреждений в проведении антикоррупционного просвещения и воспитания. При этом доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по образовательным программам профилактической направленности, возрастет до 100 процентов.

Реализация мероприятий  Программы позволит увеличить долю граждан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Согласно утвержденным при принятии Программы параметрам, объем финансирования составил 5,0 тыс. рублей. Израсходовано за 6 месяцев 2013 года – 2,7  тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2013-2014 годы,01.01.2013-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского с/п

от 04.02.2013 г № 48

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Разработка, утверждение планов противод. коррупции, подготовка проектов решений совета депутатов «Об антикоррупционном мониторинге», организация и осуществ. контроля за соблюд. муниц. служащими ограничений и запретов, разработка и внедрение методических рекомендаций, проведение научно-практических конференций | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 2,8 |  | Выполнено частично |
| Итого: |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 2,8 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Противодействие коррупции в Парковском сельском поселении Тихорецкого  района» на 2013-2014 годы, 01.01.2013-31.12.2014г, постановление администрации Парковского с/п ТР от 04.02.2013г № 48

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Парковском сельском поселении | процент | На 3% меньше базового показателя |  |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 0 | 0 |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко