Отчет на 01.07.2013 года

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Муниципальным объектам недвижимости- эффективное использование на 2012-2014 годы», 01.01.2012-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского сельского поселения  от 07.11.2011 г № 465

Целями программы являются  повышение эффективности использования  муниципальных объектов недвижимости, для максимального получения прибыли в местный бюджет.

Основные задачи Программы: инвентаризация и выявление бесхозного недвижимого имущества расположенного на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района - представляющего экономическую и социальную ценность для нужд поселения; осуществление правовых мероприятий ( комплекс юридических действий) в целях признания выявленного недвижимого имущества- бесхозным имуществом; оформление технических паспортов ( иной технической документации) зданий, жилых и нежилых помещений, строений, сооружений и землеустроительных дел  (кадастрового плана)  земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, постановка на кадастровый учет земельных участков, а также отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости;  постановка на учет в Тихорецком отделе Главного управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю бесхозяйных объектов недвижимости, земельных участков и объектов инфраструктуры; государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости.

Ожидаемые результаты реализации Программы. Техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости с последующей государственной  регистрацией права муниципальной собственности на них позволит  в полной мере реализовать права собственника: администрации Парковского сельского поселении Тихорецкого района; передача объектов недвижимости по договорам ( в аренду, в безвозмездное  пользование, купли- продажи); приватизация; юридическое обоснование затрат при осуществлении мероприятий по их техническому содержанию

( переоборудованию, реконструкции). Кроме того, станет возможным решать следующие задачи управления муниципальным имуществом:  обеспечение документами, необходимыми для осуществления сделок с объектами недвижимости муниципальной собственности, в том числе и земельными участками; повышение эффективности распоряжения объектами недвижимости; пополнение местного  бюджета; обеспечение регистрации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

Согласно  утвержденным при принятии программы параметрам объем финансирования, предусмотренный программой на 2013 год,  составил        300,0 тыс. рублей, израсходовано  за 6 месяцев 2013 года  163,9 тыс. рублей, в том числе:

-за изготовление технических паспортов – 28,1 тыс. рублей;

-за услуги по определению рыночной стоимости -  95,6 тыс. рублей;

-за землеустроительные работы по формированию земельных участков-  40,2 тыс. рублей.

Специалист  1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Муниципальным объектам недвижимости-эффективное использование» на 2012-2014 годы,

01.01.2012-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского с/п  от 07.11.2011 г № 465

| Наименование мероприятия № пункта (подпункта) | Муници- пальный заказчик мероприя-тия, поселения Тихорец-кого района -получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| -изготовление технических паспортов | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 28,1 |  | Выполнено частично |
| -услуги по определению рыночной стоимости | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 136,0 |  |  |  |  | 136,0 |  |  |  | 95,6 |  | Выполнено частично |
| землеустроительные работы по формированию земельных участков | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 40,2 |  | Выполнено частично |
| Итого: |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 163,9 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 г

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Муниципальным объектам недвижимости -эффективное использование» на 2012-2014 годы,01.01.2012-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского с/п  от 07.11.2011 г № 465

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Оценка рыночной стоимости | шт | 30 | 22 |  |
| Оформление технических паспортов | шт. | 22 | 6 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | шт | 11 | 2 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Передача объектов недвижимости по договорам (в аренду, в безвозмездное пользование, купли-продажи) | шт. | 120 | 120 |  |
| приватизация | шт. | 4 | 0 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко