Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Улучшение условий и охраны труда в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2013 год, 01.01.2013-31.12.2013, постановление администрации Парковского сельского поселения от 01.02.2013г №45

Основными целями  Программы  являются:

-улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных учреждений.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

-активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их  в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

-непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Основными показателями социально-экономической эффективности программы являются:

-создание эффективной системы управления охраной труда на всех уровнях;

-обучение руководителей и специалистов по охране труда;

-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях;

-информирование по охране труда широкого круга лиц, участвующих в трудовом процессе;

-предупреждение производственного травматизма;

-повышение уровня знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий и организаций;

-укрепление трудовой, производственной и технической дисциплины;

-использование в организациях новшеств, которые одновременно повышают качество продукции и услуг, сокращают отходы  и улучшают условия труда работников.

Согласно изменениям, внесенными в программу в 2013 году, объем финансирования на 2013 год  составляет 152,0 тыс. рублей, израсходовано           за  6 месяцев  2013 года      -     41,3 тыс. рублей в том числе:

-на аттестацию рабочих мест – 17,6 тыс. рублей;

-на обучение по охране труда – 13,7 тыс. рублей;

-на приобретение сплит-системы – 10,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Улучшение условий и охраны труда в Парковском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2013 год,01.01.2013-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п

от 01.02.2013 г № 45

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Аттестация рабочих мест в администрации Парковского с/п | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 1,6 |  | Не выполнено |
| 1.2.Аттестация рабочих мест в МБУ «ЦРП» Парковского с/п | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | Выполнено |
| 1.4.Аттестация рабочих мест МБУ «СДК» Парковского с/п | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 1.5.Аттестация рабочих мест в МБУ «Спортзал» пос. Паркового | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 1.6.Аттестация рабочих мест в МКУК «СБС» Парковского с/п | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2.1..Обучение охране труда руководителей и специалистов Парковского с/п | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  | Выполнено частично |
| 2.2..Обучение охране труда руководителя спортивного зала | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2.3..Обучение руководителя и работника МБУ «ЦРП» | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 6,2 |  | Выполнено частично |
| 3.1.Обучение охране труда спец. админ. | Адм-я Парковского с/п |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 3.2.Обучение охране труда работн. МБУ «СДК» | Адм-я Парковского с/п |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 3.3.Обучение охране труда МКУК «СБС» | Адм-я Парковского с/п |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 3.4.Обучение охране труда МБУ «ЦРП» | Адм-я Парковского с/п |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 4.1.Приобретение сплит-систем | Адм-я Парковского с/п |  |  |  | 77,0 |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  | 10,0 |  | Выполнено частично |
| Итого: |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 152 |  |  |  | 41,3 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Улучшение условий и охраны труда в Парковском сельском поселении Тихорецкого  района» на 2013 год, 01.01.2013-31.12.2013г, постановление администрации Парковского с/п ТР от 01.02.2013г № 45

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда за отчетный период | чел | 37 | 37 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Удельный вес руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в установленные сроки (%) | % | 80 | 80 |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко