Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Проведение праздничных мероприятий и памятных дат по Парковскому сельскому поселению Тихорецкого района на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского сельского поселения  от 07.11.2011 г № 466

Целью Программы  является организация культурно - досуговых  мероприятий для населения поселка и района по праздничным календарным дням и профессиональным праздникам.

Основные задачи Программы оказание помощи в организации праздничных мероприятий для населения поселка Паркового.

Ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы; обеспечение досуга населения и сотрудничество ветеранов с молодым поколением Парковского сельского поселения Тихорецкого района, сохранение культурного наследия  русского человека, воспитание патриотизма в подростках, повышение уровня нравственного воспитания населения, приобщение населения к культурным ценностям, увеличение доступности и расширение объема предлагаемых населению культурно-развлекательных программ.

Согласно утверждённым при принятии программы параметрам объем финансирования, предусмотренный программой на 2013 год составляет 74,0   тыс. рублей , израсходовано за 6 месяцев 2013 года – 16,2 тыс. рублей в том числе :

- митинг в честь годовщины освобождения Тихорецкого района от немецко-фашистских захватчиков  – 2,0 тыс. рублей, израсходовано- 0,0 тыс. рублей;

-на проведение концертов, посвященных «Дню защитника Отечества»,     8 Марта, 1 Мая, 9 Мая (баннеры, перетяжки, цветы, корзины, открытки, призы)  – 27,5 тыс. рублей, израсходовано – 16,2 тыс. рублей;

-мероприятия, посвященные Дню Молодежи ,дню инвалида, дню пожилого человека (открытки, цветы, призы) – 18,0 тыс. рублей, израсходовано- 0,0 тыс. рублей;

-на праздник День поселка, праздники улиц , новогодние праздники– 26,5 тыс. рублей( цветы, призы), израсходовано – 0,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                  А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Проведение праздничных мероприятий  и памятных дат на территории Парковского сельского поселения на 2012-2013 годы»,01.01.2012-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п  от 07.11.2011 г № 466

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници пальный заказчик мероприятия поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.-митинг с честь освобождения Тихорецкого района | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2. -концерты, посвященные «Дню защитника Отечества», 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая (баннеры, перетяжки, цветы , открытки, призы) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  | 16,2 |  | Выполнено частично |
| 4.-мероприятия, посвященные Дню Молодежи, Дню защиты детей, Дню инвалида, дню пожилого человека (открытки, цветы, призы) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено частично |
| 5.-день поселка Паркового , праздники улиц, новогодние утренники | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 26,5 |  |  |  |  | 26,5 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  | 16,2 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Проведение праздничных мероприятий  и памятных дат на территории Парковского сельского поселения на 2012-2013 годы»,01.01.2012-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п  от 07.11.2011 г № 466

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 215 | 215 |  |
| Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 11268 | 11268 |  |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 75 | 75 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Приобщено к участию в концертах и конкурсных мероприятиях | детей | 125 | 128 |  |
| Привлечено населения к активному участию в культурной жизни Парковского сельского поселения | чел | 260 | 278 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                         А.Д.Романченко