Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие территориального общественного самоуправления  на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013, постановление администрации Парковского сельского поселения от 09.04.2012г №87

Целью Программы является создание условий для повышения активности участия граждан в осуществлении собственных инициатив                     по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития территориального общественного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района;

-создание системы взаимодействия органа местного самоуправления сельского поселения и территориальных общественных самоуправлений сельского  поселения по вопросам местного значения;

-обеспечение информационной поддержки территориальных общественных самоуправлений Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

-создание условий для эффективного решения  территориальными общественными самоуправлениями в Парковском сельском поселении Тихорецкого района проблем соответствующих территорий;

-создание условий для включения граждан в процессы развития                               и укрепления территориального общественного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.

Системный подход к решению поставленных задач призван минимизировать проблемные аспекты и риски реализации Программы                        на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района                            и обеспечить получение положительного результата для жителей поселения.

- При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается  выявить активных граждан, из числа которых будет сформирован актив, организующий общественность для решения вопросов местного значения. Основная проблема, которую планируется решить в результате реализации Программы, – отсутствие участия активного населения в непосредственном решении проблем конкретных территорий, преодоление консерватизма мышления населения.

Программа предполагает активное участие населения, проживающего на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, в реализации программных мероприятий.

Реализация программы позволит определить приоритеты развития территориального общественного самоуправления в среднесрочной перспективе и сформировать информационный слой, направленный на развитие территориального общественного самоуправления.

- Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации целевой Программы:

- повышение активности участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления в Парковском сельском поселении Тихорецкого района, выражающееся в следующих показателях:

6.1.Увеличение количества проектов территориальных общественных самоуправлений в Парковском сельском поселении Тихорецкого района, направленных на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан.

6.2.Увеличение количества доступных единиц информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуск информационных буклетов, брошюр) территориальным общественным самоуправлениям                       в  Парковском сельском поселении Тихорецкого района для каждого территориального общественного самоуправления.

6.3.Увеличение количества проведённых мероприятий                                      в территориальных общественных самоуправлениях в Парковском сельском поселении Тихорецкого района.

- В результате реализации программных мероприятий повысится активность участия граждан в осуществлении собственных инициатив                       по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления Парковского сельского  поселения Тихорецкого района, будет обобщён позитивный опыт взаимодействия  органа  местного самоуправления     и территориальных общественных самоуправлений.

- Согласно утвержденным при принятии программы параметрам, объем финансирования на 2013 год составил 278,0 тыс. рублей на компенсационные выплаты руководителям органов общественного самоуправления. Израсходовано на компенсационные выплаты за  6 месяцев 2013 года            120,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие территориального общественного самоуправления   на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п  от 09.04.2012 г № 87

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Компенсационные выплаты руководителям органов общественного самоуправления | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 120,0 |  | Выполнено частично |
| 2.Размещение информационных материалов | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 3.Организацияи проведение праздничных мероприятий | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| Итого: |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие территориального общественного  самоуправления

на 2012-2013 годы», 01.01.2012-31.12.2013г, постановление

администрации Парковского с/п ТР от 09.04.2012г № 87

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий ТОС Парковского с/п ТР (в%) от общего количества мероприятий поселения | % | 2% | 2% |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Повышение активности участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления в Парковском с/п ТР , увеличение удельного веса активистов ТОС в % от числа жителей поселения | % | 0,1 | 0,1 |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко