Отчет на 01.07.2013 года

о ходе  реализации долгосрочной муниципальной программы  «Развитие и совершенствование массовых видов спорта в Парковском сельском   поселении Тихорецкого района» на 2012-2014 годы», 01.01.2012-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского сельского поселения

от 07.11.2011 г № 467

Основными целями программы являются:

-создание необходимых условий  для развития на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района физической культуры и массового спорта,  совершенствование единой системы физического воспитания жителей поселения с раннего возраста  и до старости для всех социально-демографических групп населения.

-вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие потребности вести здоровый образ жизни. В основе занятий лежит учебно-тренировочный и воспитательный процесс, соединяющий в себе аспекты духовно-нравственного, патриотического и эстетического воспитания, развитие интеллектуальных и физических сил, а также формирование таких важных качеств личности, как целеустремленность, собранность, воля, упорство и трудолюбие.

Программа призвана решать задачи:

- укрепления здоровья населения;

- приоритетной ценности спорта "для всех";

- всестороннего развития личности;

- утверждения в районе здорового образа жизни;

- укрепления материально-технической базы;

- создания условий для занятий любимыми видами спорта;

- формирования и подготовки сборных команд поселения по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь в Парковского сельского поселения  Тихорецкого района  на проводимых массовых мероприятиях;

- принципов муниципальной политики в области спорта:

а) воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

б) общедоступности массовой физической культуры;

- мер финансовой поддержки развития спорта:

а) привлечения средств для развития физической культуры и спорта из различных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства;

б) создания условий для инвестиций в укрепление материально-технической базы физической культуры;

в) бюджетного финансирования на основании нормативов на проведение мероприятий и содержание имеющихся сооружений не ниже минимальной обеспеченности.

В результате выполнения Программы предполагается:

- увеличивать количество населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района, ведущего физически активный образ жизни, не менее чем на 3% ежегодно;

- проводить ежегодно на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района спортивные мероприятия районного масштаба;

- обеспечивать медицинское обслуживание всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- способствовать обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- участвовать в организации и проведении  спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий;

- обеспечить в летний период работу спортивных оздоровительных лагерей дневного пребывания (ежегодно);

- увеличить количество спортсменов высших разрядов;

- создать условия для развития новых видов услуг, оказываемых населению учреждениями спорта;

- укрепить материально-техническую базу спортивных сооружений.

Согласно изменениям, внесенными в программу, объем финансирования на 2013 год составил  214,2 тыс. рублей,  израсходовано  за 6 месяцев 2013 года  136,8 тыс. рублей , в том числе:

- на проведение спортивных мероприятий  (призы) за 6 месяцев   2013 года -  27,4 тыс. рублей;

-на приобретение спортивного инвентаря – 20,2 тыс. рублей;

-на приобретение   спортивной формы – 76,0 тыс. рублей;

-денежные выплаты отдельны категориям работников физкультурно-спортивных учреждений – 13,2 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ НА 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие и совершенствование массовых видов спорта в  Парковском сельском   поселении Тихорецкого района» на  2012-2014 годы,01.01.2012-31.12.2014,  постановление  администрации Парковского с/п

от 07.11.2011 г № 467

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Проведение спортивных мероприятий (приобретение призов) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  | 27,4 |  | Выполнено частично |
| 2.Приобретение спорт. инвент. и спортивной формы | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 120,5 |  |  |  |  | 120,5 |  |  |  | 20,2 76,0 |  | Выполнено частично |
| 3.Денежные выплаты отдельным категориям работникам физк-спорт учреждений | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  | Выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 214,2 |  |  |  |  | 214,2 |  |  |  | 136,8 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ НА 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие и совершенствование массовых видов спорта в    Парковском  сельском   поселении  Тихорецкого района » на 2012-2014 годы   01.01.2012-31.12.2014, постановление  администрации Парковского с/п

от 07.11.2011 г № 467

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Организация работы с молодежью с помощью проведения Спартакиад по видам спорта в рамках праздника «День физкультурника», проведение массовых мероприятий по популярным видам спорта | Чел. | 72 | 75 |  |
| Проведение крупных спортивно-массовых мероприятий под девизом «Я выбираю спорт», «Спорту-да! Наркотикам – нет», «Доброта и спорт спасут мир», «Спорт против наркотиков» | К-во | 1220 | 1243 |  |
| Пропаганда массовой физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий инвалидов | Чел. | 10 | 10 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Увеличивать количество населения Парковского сельского поселения, ведущего физически активный образ жизни, не менее чем на 3% ежегодно | % | 3 | 3 |  |
| Проводить на территории Парковского сельского поселения спортивные мероприятия районного масштаба | К-во | 3 | 5 |  |
| Участвовать в организации и проведении спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятиях | К-во | 17 | 18 |  |
| Укрепить материально-техническую базу спортивных сооружений | тыс. руб. | 146,2 | 29,8 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                         А.Д.Романченко