Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Защита населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций на 2013 год», 01.01.2013-31.12.2013, постановление администрации Парковского сельского поселения от 08.11.2012г № 358

Основными целями  Программы  являются:

-повысить безопасность населения и защищенность особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

-обеспечить необходимые условия для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения;

-создать в поселении систему  информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

-подготовить руководящий состав администрации по вопросам гражданской обороны и действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

-создать эффективную систему информирования и оповещения населения при возникновении кризисных ситуаций;

-совершенствовать техническую оснащенность сил и средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Основными показателями социально-экономической эффективности программы являются:

-повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба;

-повышение гражданской активности населения в профилактических мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласно утвержденным при принятии программы параметрам объем финансирования, предусмотренный программой на 2013 год составляет 150,0 тыс. рублей, израсходовано за  6 месяцев  2013 года      -     26,2 тыс. рублей в том числе:

-на приобретение ЖК телевизора и ДВД плеера для проведения занятий  – 18,1 тыс. рублей;

-на приобретение мегафонов – 8,1 тыс. рублей;

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Защита населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций» на 2013 год,01.01.2013-31.12.2013,  постановление  администрации Парковского с/п

от 08.11.2012 г № 358

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Установка системы оповещения через ЮКК | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2.Приобретение бензопилы | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 3.Обучение населения (20 человек) (приобретение средств для обучения) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,1 |  | Выполнено частично |
| 4.Приобретение средств индив защиты | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 4.Подготовка комплекта документов | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 5. Приобретение наглядной агитации, мегафонов | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 8,1 |  | Выполнено частично |
| Итого: |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 26,2 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Защита населения и территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций» на 2013 год, 01.01.2013-31.12.2013г, постановление администрации Парковского с/п ТР от 08.11.2012г № 358

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Приобретение системы оповещения | шт | 1 | 1 |  |
| Приобретение бензопилы | шт | 1 | 0 |  |
| Обучение населения | чел | 20 | 0 |  |
| Приобретение листовок | шт | 200 | 200 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Количество объектов, в которых приняты дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности | шт | 4 | 4 |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко